## 00_Instruções_Básicas
GUIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS
NOME EMPRESA PROPONENTE:
Nº CNPJ: |  | Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NOME REPRESENTANTE LEGAL:
Nº CPF: |  | Nº DA IDENTIDADE:
DATA DE EMISSÃO: |  | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
REFERE-SE A DISCIPLINA | NOME DA ABA NA PLANILHA | DESCRIÇÃO DA PLANILHA | ORIENTAÇÕES BASICAS PARA O PREENCHIMENTO
REFERE-SE A TODAS AS DISCIPLINAS E PLANILHAS | 00_Instruções.Básicas | Esta aba, a "00_Instruções.Básicas", é um guia com as informações e instruções básicas para o preenchimento da planilha de preço e eventogramas. Além desta, o arquivo Excel, inclui as seguintes abas: "01_Preço" com campos disponíveis para entrada dos dados da empresa bem como campos para preenchimento de valores unitários das disciplinas e demais dados solicitados, conforme regras do edital. "02_Sobressalent_Especif_CEMIG_D" com campos disponíveis para preenchimento de valores unitários dos itens sobressalentes listados. "03_Eventos.pagamentos" esta aba apresenta as informações sobre a distribuição dos valores em eventos de pagamento, é destinada a entrada da informação do referido mês de cumprimento de cada evento individualmente. "04_TOTALIZADORA" esta aba apresenta uma totalizadora com o gráfico da curva de distribuição de valores no tempo, PREÇO GLOBAL e campo disponível para preenchimento do valor da antecipação solicitada. | Esta aba da planilha contém orientações básicas para o preenchimento das demais abas da planilha de preços e eventos. Para facilitar o preenchimento, as células que requerem informações, de acordo com as instruções do EDITAL, estão na cor amarela nas planilhas, as demais células que não necessitam de preenchimento neste momento / fase do edital estão bloqueadas. Além do preenchimento dos campos em amarelo, a empresa proponente deverá providenciar a assinatura das planilhas pelo representante legal da empresa.
PREÇO | 01_Preço | É uma tabela destinada ao lançamento dos preços e impostos, correspondentes aos equipamentos, materiais e serviços do fornecimento. | Preencher os campos em amarelo "LICITAÇÃO Nº", "BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:", "EMPRESA PROPONENTE", "Nº CNPJ", "Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL", "REPRESENTANTE LEGAL", "Nº CPF", "Nº IDENTIDADE", "DATA DE EMISSÃO",com o número da licitação e os respectivos dados da empresa bem como a data da proposta e data da base econômica tributária. Tais dados serão automaticamente transferidos às demais abas. Preencher também, os campos das colunas "PREÇO UNITÁRIO (com todos os tributos) (R$)", "Identificação do Fornecedor ou Sub Fornecedor" e "CNAE" com os valores unitários respectivamente ofertados para os materiais e serviços das disciplinas, bem como os dados dos fornecedores, conforme requeridos. ATENÇÃO! Os campos das colunas de impostos, devem ser preenchidos somente após a adjudicação do vencedor do certame, em outro momento, conforme instruções do edital e demais documentação.
PREÇO SOBRESSALENTES ATIVOS CEMIG D | 02_Sobressalent_Especif_CEMIG_D | É uma tabela destinada ao lançamento dos preços e impostos, correspondentes aos materiais sobressalente do escopo Cemig D. | Preencher os campos em amarelo "VALOR TOTAL DO ITEM (R$) (com todos os Impostos, já incluso o ICMS a ser recolhido no Estado de destino.)",com o valor dos respectivos itens sobresssalentes listados na tabela. ATENÇÃO! Os campos das colunas de impostos, devem ser preenchidos somente após a adjudicação do vencedor do certame, em outro momento, conforme instruções do edital e demais documentação.
Todas | 02_Evento.pagamentos | É uma tabela que apresenta os eventos, seus valores e coluna para lançamento do mês de conclusão para cada um dos eventos. | Preencher os campos da coluna "Mês da proposta" com o mês de conclusão dos respectivos eventos, de acordo com as instruções do edital e demais documentações.
Ambas Disciplinas | 03_TOTALIZADORA | É uma tabela destinada a apresentação do VALOR GLOBAL e da curva de desembolso mensal com o quantitativo de eventos e seus valores mensais. Apresenta também o campo para preenchimento do VALOR DE ANTECIPAÇÃO SOLICITADA, conforme regras definidas na documentação do edital. | Planilha para apresentação dos valores, quantidades de eventos e da curva de desembolso. Preencher somente o campo "ANTECIPAÇÃO SOLICITADA" com o valor percentual solicitado de antecipação, sendo este limitado a 5% do valor do PREÇO GLOBAL da proposta, demais campos são carregados de forma automática de acordo com as planilhas de preços e eventos.

## BM
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE SALTO GRANDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 03/2026
Data de apresentação: | [13 empty] | 2026-01-15
Nº do Contrato |  |  | 4680007320 - 7321
Mês de Referência |  |  | 2026-01-15
Empresa Contratada |  |  | INSIGHT ENERGY
Empresa Contratante |  |  | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
Empresas Subcontratadas |  |  | n/a
DESCRIÇÃO DOS EVENTOS | [8 empty] | HISTÓRICO DE MEDIÇÃO | MEDIÇÃO |  | CONTA CORRENTE |  |  | Para uso da CEMIG GT
Mês do Evento | Especificação Técnica | Nº Evento | Descrição do Evento (Conforme Contrato) |  | Fornecedor | Valor do Evento (P0) | Valor do Reajuste | Valor (P0 + Reajuste) | Medições anteriores | Valor cumprido | Saldo do Evento | Utilização de Conta Corrente | Evento Cedente | Saldo do Evendo Cedente | Análise Técnica de Cumprimento | Comentário
| 2.21 - Interferências civis |  |  |  | INSIGHT |  | 0 |  | 0
| 2.21 - Interferências civis |  |  |  | INSIGHT |  | 0 |  | 0
0
0
Total
VALOR TOTAL CUMPRIDO
Evidências de Cumprimento
INSIGHT ENERGY - Relatório de Medição 003 - BM03
Apresentado por:
|  | RICARDO FERREIRA PINTO |  | Data:
Para uso da CEMIG GT
Parecer da CONTRATANTE (observações):
Comentários no campo de análise da Engenhaira do Proprietário.
Aferido por:
Data:
Aprovado por:
Data:

## 01_Preço
PLANILHA DE PREÇOS E EVENTOGRAMAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
TABELA DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÂO DA SE UHE SALTO GRANDE | [11 empty] | LICITAÇÃO Nº |  | 500-TK20335 |  | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA: |  |  |  |  | Lucro Real
EMPRESA PROPONENTE: |  | INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA. | [7 empty] | Nº CNPJ: | 14.162.225/0001-59 |  | Nº INSC ESTADUAL: |  |  | 90.698.627-29 |  |  |  | DATA DE EMISSÃO: | 2024-05-02
REPRESENTANTE LEGAL: |  | Fernanda Fagundes Hernandes | [7 empty] | Nº CPF: | 078.184.519-00 |  | Nº IDENTIDADE: |  |  | 104585167
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:
[10 empty] | SERVIÇOS |  |  |  | MATERIAIS/EQUIPAMENTOS
ITEM / Nº | TIPO DO ITEM (MATERIAL / SERVIÇO) | BM | MÊS/ANO CRONOGRAMA | DESCRITIVO DOS MATERIAL / SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (com todos tributos) (R$) | % | R$ BM/Concluído | Código de Tributação (LC 116/2003) | ISS (%) | Identificação do Fornecedor ou Sub Fornecedor | CNAE | Classif. Fiscal (NCM) | Revenda (Sim / Não) | II (%) | IPI (%) | ICMS origem (%) | ICMS destino (%) | ICMS Substit. Tributária (%) | PREÇO TOTAL (R$)
2.01 - Sistema de Supervisão e Controle e 2.10 - Sistema de Sincronismo
2.01.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 1093825.46 |  |  |  |  | INSIGHT/LCS LINK
.
2.01.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e adequação dos painéis de controle existentes e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios | VB. | 1 | 1202760.28 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 1433220.38 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 1944620.5 |  |  |  |  | LCS LINK
.
2.01.05 | MATERIAL |  |  | Painéis completos (+#UC) contendo a unidades de aquisição e controle para supervisão, comando e controle da Unidade Geradora, incluído sistema de parada de emergência | CJ. | 4 | 996595.777 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY | [9 empty] | 3473818.04
.
2.01.06 | MATERIAL |  |  | Painel completo (+AUC) para supervisão, comando e controle dos serviços auxiliares elétricos e mecânicos da casa de força e tomada d´água de Santo Antônio | CJ. | 1 | 797753.84 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.07 | MATERIAL |  |  | Painel completo (+VUC1) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão do nível do reservatório de Santo Antônio | CJ. | 1 | 328307.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.08 | MATERIAL |  |  | Painel completo (+VUC2) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão do nível do reservatório de Guanhães | CJ. | 1 | 328307.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.09 | MATERIAL |  |  | Painel completo (+VUC3) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão, comando e controle das comportas de tomada d’água Santo Antônio e aquisição de nível dos reservatórios (Santo Antônio e Guanhães) | CJ. | 1 | 328307.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.10 | MATERIAL |  |  | Painel completo (+SUC) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para a supervisão, comando e controle da subestação Salto Grande | CJ. | 1 | 785598.22 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.11 | MATERIAL |  |  | Painel completo contendo o módulo de comunicação (MCO) com o centro de operação, os equipamentos da rede de dados e os equipamentos do sistema de sincronismo de tempo - GPS | CJ. | 1 | 485003.49 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.12 | MATERIAL |  |  | Mobiliário completo para o Sistema Digital de Supervisão e Controle | CJ. | 1 | 41647.43 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.13 | MATERIAL |  |  | Estação de operação (EOP), Módulos de configuração e desenvolvimento (MCD) e impressora multifuncional | CJ. | 1 | 113080.49 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.14 | MATERIAL |  |  | Cópias e licenças dos diversos softwares, para o funcionamento integral, operação, visualização, configuração e manutenção do Sistema Digital de Supervisão e Controle | CJ. | 1 | 218550.51 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.01.15 | MATERIAL |  |  | Sistema de energia para alimentação ininterrupta em 220Vca | CJ. | 1 | 39367.8 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.02 - Sistema de Proteção
2.02.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 894779.14 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
2.02.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e adequação dos painéis de proteção existentes e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios | VB. | 1 | 1267578.32 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.02.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 1267578.3 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.02.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 213763.96 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
2.02.05 | MATERIAL |  |  | Painéis completos do Sistema de Proteção da Unidade Geradora | CJ. | 4 | 987138.46 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.02.06 | MATERIAL |  |  | Dispositivos para trip capacitivo ou bobina de mínima tensão para disjuntores | CJ. | 8 | 18698.77 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.02.07 | MATERIAL |  |  | Painel completo contendo o Registrador Digital de Perturbações (RDP) | CJ. | 1 | 985036.9 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
2.02.08 | MATERIAL |  |  | Rede de dados para aquisição de oscilografia e parametrização dos relés, para comunicação entre os relés de proteção e SDSC, e para sincronismo de tempo | CJ. | 1 | 123392.36 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
2.02.09 | MATERIAL |  |  | Estações de configuração portáteis, incluindo cabos de comunicação entre relés e computadores | CJ. | 2 | 159700.19 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
2.02.10 | MATERIAL |  |  | Softwares com suas respectivas licenças para as estações de operação | CJ. | 2 | 159700.19 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
2.02.11 | MATERIAL |  |  | Cabos de controle e de força para interligação entre os painéis de proteção e os diversos sistemas | CJ. | 1 | 159700.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
2.03 - Sistema Regulação de Velocidade e 2.06 - Sistema de Excitação
2.03.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 1223788.13 |  |  |  |  | INSIGHT/REIVAX
.
2.03.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem dos painéis, materiais e equipamentos do sistema de regulação de velocidade e Sistema de excitação existente e respectiva infraestrutura | VB. | 1 | 1415876.28 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.03.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 1415876.28 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.03.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 393117 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.05 | MATERIAL |  |  | Painel completo contendo o Regulador de Velocidade Digital da Unidade Geradora, incluindo IHM | CJ. | 4 | 92196.62 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.06 | MATERIAL |  |  | Instrumentação e demais dispositivos elétricos e mecânicos necessários à operação e integração do SRV da Unidade Geradora (chaves fim de curso, válvulas, solenóides, sensores, pêndulos de sobrevelocidade, sistemas de medição de velocidade, transdutores, geradores de sinal de velocidade tipo roda dentada, dentre outros) | CJ. | 4 | 193933.29 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.07 | MATERIAL |  |  | Sistema de excitação estática completos com tecnologia de controle digital, incluindo todos equipamentos, materiais e acessórios | CJ. | 4 | 434194.87 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.08 | MATERIAL |  |  | Transformadores de excitação trifásicos a seco com enrolamentos em cobre, proteções e acessórios | CJ. | 4 | 299120 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.03.09 | MATERIAL |  |  | Cubículos, disjuntores de campo, sistemas de excitação inicial e circuitos de desexcitação | CJ. | 4 | 135361.62 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.10 | MATERIAL |  |  | Micro computador do tipo notebook, com a configuração adequada aos programas e aplicativos dos equipamentos do SRT e do SRV | CJ. | 1 | 20232.38 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.11 | MATERIAL |  |  | Licenças de softwares de todos os componentes que necessitem delas para uso completo tais como IHM, PLC e todos aqueles que dependam de software para alteração, bem como os hardlocks e licenças de uso irrestrito para todos os softwares e hardwares aplicados | CJ. | 2 | 25290.39 |  |  |  |  | REIVAX
.
2.03.12 | MATERIAL |  |  | Servomotores principais da turbina hidráulica da unidade geradora, completos | CJ. | 8 | [5 empty] | HINE
.
2.03.13 | MATERIAL |  |  | Unidade Hidráulica completa da Unidade Geradora, contendo acumulador de pressão com nitrogênio-óleo, tanque de armazenamento de óleo, moto-bombas, eletroválvulas de controle, sensores, transdutores, sistemas de controle, trocadores de calor, filtros, painel local de comando e controle, etc. | CJ. | 4 | 718915.07 |  |  |  |  | HINE
.
2.03.14 | MATERIAL |  |  | Motobomba portátil com filtro para esgotar as unidades hidráulicas e os servomotores em manutenção | CJ. | 1 | 11467.31 |  |  |  |  | HINE
.
2.03.15 | MATERIAL |  |  | Cabos de força e de controle para interligação entre os cubículos novos e para adaptação com os circuitos atualmente existentes | CJ. | 4 | 119119.1325 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.03.16 | MATERIAL |  |  | Carga de óleo completa e graxas para o Sistema de Regulação de Velocidade da Unidade Geradora | CJ. | 4 | 210526.54 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.03.17 | MATERIAL |  |  | Tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o SRV | CJ. | 4 | 49587.74 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.04 - Serviços Auxiliares CA
2.04.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 444468.68 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.04.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e adequação dos equipamentos e painéis dos serviços auxiliares elétricos existentes e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios | VB. | 1 | 239759.52 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.04.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 239759.52 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.04.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 44082.68 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.04.05 | MATERIAL |  | contrafo | Transformador de Serviços Auxiliares +T102/+T104 | CJ. | 2 | 206760 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.04.06 | MATERIAL |  |  | Centros de distribuição de cargas +GA/+GB | CJ. | 2 | [5 empty] | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.04.07 | MATERIAL |  |  | Centros de controle de motores para cargas das unidades geradoras +1/2CM / +3/4CM | CJ. | 2 | 839245.26 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.04.08 | MATERIAL |  |  | Centro de controle de motores para cargas gerais +5CM | CJ. | 1 | 985695.58 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.04.09 | MATERIAL |  |  | Centro de controle de motores para cargas na Chaminé de Equilíbrio +6CM | CJ. | 1 | 276000 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.04.10 | MATERIAL |  | ms gerador | Grupo Motor Diesel Gerador (GMG) casa de força | CJ. | 1 | 350000 |  |  |  |  | MS GERADORES
.
2.04.11 | MATERIAL |  |  | Motor de elevação auxiliar da Ponte Rolante | CJ. | 1 | 10777.26 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.05 - Serviços Auxiliares CC
2.05.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | CJ. | 1 | 210356.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.05.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e adequação dos equipamentos e painéis dos auxiliares elétricos de CC existentes e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios | CJ. | 1 | 139429.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.05.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | CJ. | 1 | 139429.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.05.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | CJ. | 1 | 90652.72 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.05.05 | MATERIAL |  |  | Centro de Distribuição de Cargas +CC | CJ. | 1 | 226446.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.05.06 | MATERIAL |  |  | Centro de Distribuição de Cargas +# / #CU | CJ. | 2 | 220000 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.05.07 | MATERIAL |  |  | Centro de Distribuição de Cargas +5CU | CJ. | 1 | 182150.74 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.05.08 | MATERIAL |  |  | Banco de Baterias 125 Vcc | CJ. | 2 | 162578.37 |  |  |  |  | TEKSEA
.
2.05.09 | MATERIAL |  |  | Conversor CA/CC | CJ. | 3 | 77581.71 |  |  |  |  | TEKSEA
.
2.05.10 | MATERIAL |  |  | Inversor de Tensão CA-CC/CA 380 Vca-125 Vcc/ 220 Vca | CJ. | 1 | 87708.09 |  |  |  |  | TEKSEA
.
2.05.11 | MATERIAL |  |  | Condicionadores de Ar tipo “split system” | CJ. | 2 | 14381.27 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.07 - Instrumentação
2.07.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 456158.98 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.07.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem dos painéis, materiais e equipamentos da instrumentação existente e respectiva infraestrutura | VB. | 1 | 521565.3 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.07.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 720212.41 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.07.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 312090.4 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.07.05 | MATERIAL |  |  | Instrumentação completa da unidade geradora, incluindo painéis de instrumentos completos, CLPs, IHMs, instrumentos, sensores, transmissores, transdutores, indicadores, acessórios, cabos de sinais e alimentação, etc. | CJ. | 4 | 638187.8972 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
|  | . |  |  |  |  | 0
2.07.06 | MATERIAL |  |  | Transmissor, acessórios e cabos de sinais para monitoramento do nível de água de resfriamento da Vaska | CJ. | 1 | 349645.3254 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
|  | . |  |  |  |  | 0
2.07.07 | MATERIAL |  |  | Transmissor de nível do canal de fuga da Casa de Força | CJ. | 1 | 142865.8625 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
|  | . |  |  |  |  | 0
2.07.08 | MATERIAL |  |  | Sistema de controle do nível do Poço de Drenagem de Água Pluvial | CJ. | 1 | 253774.8642 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
|  | . |  |  |  |  | 0
2.07.09 | MATERIAL |  |  | Sistema de controle do nível do Poço Geral da Usina | CJ. | 1 | 253774.8642 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
|  | . |  |  |  |  | 0
2.07.10 | MATERIAL |  |  | Transmissores de fluxo, acessórios e cabos de sinais, a serem instalados a jusante de cada unidade de filtro tipo cesto automático para monitoramento da vazão de água industrial | CJ. | 3 | 330062.4983 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08 - Gerador
2.08.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 2464675.11 |  |  |  |  | INSIGHT/AQTECH
.
2.08.02 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 1273455.08 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.03 | SERVIÇO |  |  | Realização da medição prévia do entreferro e circularidade do rotor e estator do gerador - UG03/UG04 | VB. | 2 | 357283.34 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.04 | SERVIÇO |  |  | Transferência do rotor para a área de montagem da usina - UG03/UG04 | VB. | 2 | 82407.47 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.05 | SERVIÇO |  |  | Remoção do enrolamento estatórico e desmontagem do núcleo do estator - UG03/UG04 | VB. | 2 | 1204624.04 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.06 | SERVIÇO |  |  | Remoção dos polos do rotor, embalagem e o transporte para a fábrica - UG03/UG04 | VB. | 2 | 174467.51 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.07 | SERVIÇO |  |  | Análise estrutural da carcaça do gerador a partir de ensaios não destrutivos de forma a certificar sua integridade - UG03/UG04 | VB. | 2 | 2040489.04 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.08 | SERVIÇO |  |  | Reisolamento do enrolamento dos pólos com materiais de classe F ou superior - UG03/UG04 | VB. | 2 | 3118509.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.09 | SERVIÇO |  |  | Empilhamento do núcleo e preparação do núcleo para o enrolamento novo - UG03/UG04 | VB. | 2 | 391632.34 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.10 | SERVIÇO |  |  | Montagem do novo enrolamento estatórico - UG03/UG04 | VB. | 2 | 1872617.97 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.11 | SERVIÇO |  |  | Remontagem dos pólos no rotor - UG03/UG04 | VB. | 2 | 174467.5122 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.12 | SERVIÇO |  |  | Transferência do rotor para o poço do gerador, verificação e conferência da circularidade e concentricidade do estator e medição de entreferro - UG03/UG04 | VB. | 2 | 268118.46 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.13 | SERVIÇO |  |  | Montagem do sistema de iluminação interna do barril e do sistema de aquecimento de máquina parada do gerador - UG03/UG04 | VB. | 2 | 159087.9 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.14 | SERVIÇO |  |  | Verificação do alinhamento da unidade, execução dos ajustes necessários e testes de “run-out” nas partes rotativas - UG03/UG04 | VB. | 2 | 194368.4398 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.15 | SERVIÇO |  |  | Montagem da unidade (incluindo-se cruzeta superior, mancal de escora, guias de ar, tampas, anel coletor e porta escovas, acoplamento turbina e gerador, macacos de freio, radiadores, dentre outros) - UG03/UG04 | VB. | 2 | 1320389.53 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.16 | SERVIÇO |  |  | Manutenção geral do anel coletor e porta-escovas - UG03/UG04 | VB. | 2 | 348935.02 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.17 | SERVIÇO |  |  | Reforma do sistema de frenagem e levantamento das unidades - UG01/UG02/UG03/UG04 | VB. | 4 | 455941.77 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.18 | SERVIÇO |  |  | Reforma dos mancais do gerador. Adaptação ou fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão - UG03/UG04 | VB. | 2 | 204708.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.19 | SERVIÇO |  |  | Adaptação ou fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão - UG01/UG02 | VB. | 2 | 204708.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.20 | SERVIÇO |  |  | Implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão - UG01/UG02/UG03/UG04 | VB. | 4 | 465246.69 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.21 | SERVIÇO |  |  | Substituição das caixas terminais e barramentos de interligação dos terminais de fase e neutro do gerador - UG01/UG02/UG03/UG04 | VB. | 4 | 76765.71 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.22 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem, retirada, acondicionamento e descarte de todo o sistema de proteção contra incêndio (CO2) dos geradores - UG01/UG02/UG03/UG04 | VB. | 4 | 200056.08 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.23 | SERVIÇO |  |  | Desativação da excitatriz rotativa e equipamentos associados (desmontagem de cabos, escovas, porta escovas, etc., porém, o rotor e estator da excitatriz não serão desmontados) - UG01/UG02/UG03/UG04 | VB. | 4 | 197729.8472 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.24 | MATERIAL |  |  | Núcleo do estator e acessórios - UG03/UG04 | CJ. | 2 | 864650.92 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.25 | MATERIAL |  |  | Bobinas do Estator - UG03/UG04 | CJ. | 2 | 383185.84 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.26 | MATERIAL |  |  | Porta escovas do gerador - UG03/UG04 | CJ. | 2 | 74439.4719 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.27 | MATERIAL |  |  | Sensores de PT 100 do núcleo e enrolamento - UG03/UG04 | CJ. | 2 | 25588.5685 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.28 | MATERIAL |  |  | Sistema de aquecimento de máquina parada e Sistema de Iluminação Interna do Barril - UG03/UG04 | CJ. | 2 | 18609.868 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.29 | MATERIAL |  |  | Acopladores para o Sistema de Medição de Descargas Parciais - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 609404.4 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.30 | MATERIAL |  |  | Transformadores de Corrente (TCs) de neutro - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 12 | 107702.5033 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.31 | MATERIAL |  |  | Transformadores de Corrente (TCs) de fase dividida Split Phase - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 255157.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.32 | MATERIAL |  |  | Cabos de Média Tensão e suportes entre os terminais do geradores e os transformadores elevadores - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 630334.64 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.33 | MATERIAL |  |  | Sistema de injeção de óleo sob pressão - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 351345.38 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.34 | MATERIAL |  |  | Sapatas de escora - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 90958.98 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.08.35 | MATERIAL |  |  | Sistema de monitoramento e vibração - UG01/UG02/UG03/UG04 | CJ. | 4 | 249000 |  |  |  |  | AQTECH
.
2.08.36 | MATERIAL |  |  | Trocadores de calor e serpentina | CJ | 4 | [5 empty] | TUBAL
2.09 - Turbina e Auxiliares
2.09.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 1962578.786 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.02 | SERVIÇO |  |  | Serviços de desmontagem em nível suficiente para a execução dos serviços | VB. | 4 | 2098431.99 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 4 | 826445.25 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.04 | SERVIÇO |  |  | Reforma das caixas espirais, curvas e tubos de sucção | VB. | 4 | 943258.9 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.05 | SERVIÇO |  |  | Braço de Interligação Servomotor / Aro de Regulação | VB. | 4 | 131183.3 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.06 | SERVIÇO |  |  | Reforma das Palhetas Diretrizes | VB. | 4 | 295386.23 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.07 | SERVIÇO |  |  | Reforma das Tampas e anéis da turbina | VB. | 4 | 164260.53 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.08 | SERVIÇO |  |  | Reforma dos Mecanismos do Distribuidor | VB. | 4 | 340229.94 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.09 | SERVIÇO |  |  | Reforma dos Aros de Regulação | VB. | 4 | 116086.84 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.10 | SERVIÇO |  |  | Reforma das Turbinas Francis | VB. | 4 | 505741.46 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.11 | SERVIÇO |  |  | Reforma dos eixos intermediário e da turbina | VB. | 4 | 187702.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.12 | SERVIÇO |  |  | Reforma dos selos de vedação dos eixos | VB. | 4 | 121679.89 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.13 | SERVIÇO |  |  | Reforma e melhorias no Mancal Guia da Turbina | VB. | 4 | 198605.43 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.14 | SERVIÇO |  |  | Sistema de Aeração do Rotor | VB. | 4 | 74928.23 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.15 | SERVIÇO |  |  | Adequações NR-12 | VB. | 1 | 125303.1 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.16 | SERVIÇO |  |  | Proteção anticorrosiva conforme ET-2.20 - Proteção Anticorrosiva | VB. | 1 | 105122.54 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.17 | MATERIAL |  |  | Braço de Interligação Servomotor / Aro de Regulação | CJ. | 4 | 114222.09 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.09.18 | MATERIAL |  |  | Buchas autolubrificantes do conjunto distribuidor | CJ. | 4 | 226451.4 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.11 - Sistema de Drenagem e Esgotamento
2.11.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 148644.54 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.11.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 231878.78 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.11.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 208238.47 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.11.04 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Drenagem e Esgotamento Gerais da Casa de Força, incluindo moto-bombas, válvulas, tubulações, quadros, acessórios, etc. | CJ. | 1 | 679045.43 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.11.05 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Esgotamento das Unidades Geradoras | CJ. | 4 | 89999.36 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.12 - Sistema de Resfriamento
2.12.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 238281.06 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.12.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 694733.45 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.12.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 101167.55 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.12.04 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Resfriamento, incluindo filtros completos, válvulas, tubulações, acessórios, etc. | CJ. | 1 | 1536323.66 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta
2.14.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 1552027.97 |  |  |  |  | INSIGHT/ALL ENERGY
.
2.14.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa das válvulas borboleta de entrada das turbinas | VB. | 4 | 358569.21 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.03 | SERVIÇO |  |  | Intervenções e adequações civis para de substituição das válvulas borboleta de emergência, mantendo toda a funcionalidade dos sistemas | VB. | 4 | 250425.25 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.04 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa dos equipamentos e sistemas das comportas de chaminé de equilíbrio, incluindo a substituição dos conjuntos de vedações dos tabuleiros das comportas | VB. | 2 | 404222 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.05 | SERVIÇO |  |  | Proteção anticorrosiva nos tabuleiros das comportas | VB. | 2 | 78558 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.06 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 182247.01 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.07 | MATERIAL |  |  | Válvulas borboleta completas de entrada das unidades geradoras | CJ. | 4 | 2517767.32 |  |  |  |  | HINE/HYDROSTEC
.
2.14.08 | MATERIAL |  |  | Tubulações hidráulicas e instrumentação de supervisão para as válvulas de emergência de entrada das turbinas | CJ. | 4 | 139250.44 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.09 | MATERIAL |  |  | Painel de controle local de acionamento das válvulas borboleta de entrada das turbinas | CJ. | 4 | 30138.75 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.10 | MATERIAL |  |  | Infraestrutura elétrica para alimentação, controle e interligação dos conjuntos de equipamentos das válvulas de entrada das unidades geradoras | CJ. | 4 | 140859.93 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.11 | MATERIAL |  |  | Tubulações para tomadas de água, sistemas de esgotamento dos condutos e demais periféricos afetados pelo projeto de substituição das válvulas borboleta de emergência, mantendo toda a funcionalidade desses sistemas | CJ. | 4 | [5 empty] | INSIGHT ENERGY
.
2.14.12 | MATERIAL |  |  | Motores e inversores de frequência dos sistemas de içamento das comportas da chaminé de equilíbrio | CJ. | 2 | 224448.75 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.13 | MATERIAL |  |  | Painel de alimentação e controle das comportas da chaminé de equilíbrio | CJ. | 2 | 44936.47 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.14 | MATERIAL |  |  | Vedações das comportas, incluindo os parafusos de fixação em aço inox e dispositivos de armazenamento para os painéis no topo das ranhuras | CJ. | 2 | 55868.75 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.14.15 | MATERIAL |  |  | Válvulas gaveta 10”, mancais para as hastes de acionamento das válvulas gaveta e tubulações embutidas do sistema de by-pass das comportas da chaminé de equilíbrio | CJ. | 2 | 103193.75 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15 - Infraestrutura Elétrica
2.15.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 399999.994 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 1424628.72 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 265801.31 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.04 | MATERIAL |  |  | Sistemas de aterramento e equipotencialização, de Medidas de Proteção Contra Surtos (MPS) | CJ. | 1 | 270594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.05 | MATERIAL |  |  | Sistema de Vias para cabos e de Condutores | CJ. | 1 | 440594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.06 | MATERIAL |  |  | Sistema de iluminação e tomada | CJ. | 1 | 340594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.07 | MATERIAL |  |  | Quadros de iluminação normal e tomadas de uso geral +1L/+2L/+3L/+4L | CJ. | 1 | 340594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.08 | MATERIAL |  |  | Quadro de iluminação em emergência +5LE | CJ. | 1 | 340594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.15.09 | MATERIAL |  |  | Quadro de iluminação normal e tomadas de uso geral para Chaminé de Equilíbrio +6L | CJ. | 1 | 340594.06 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.16 - Cubículos de Média Tensão
2.16.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 370076.22 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.16.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e adequação dos painéis de média tensão existentes e respectiva infraestrutura de interligação | VB. | 1 | 197612.5 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.16.03 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 595332 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.16.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 78727.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.16.05 | MATERIAL |  |  | Conjuntos de manobra e proteção trifásicos, completos | CJ. | 2 | 860097.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.16.06 | MATERIAL |  |  | Cubículos trifásicos para proteção contra surtos de tensão (+#PS), completos | CJ. | 2 | 734124.05 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.16.07 | MATERIAL |  |  | Conjuntos para aterramento do neutro dos geradores (+#NG), completos | CJ. | 4 | 157056.375 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
2.16.08 | MATERIAL |  |  | Barras de interligação, sistemas de iluminação e aquecimento do cubículo, fiação dos circuitos de controle, alarme, sinalização, alimentação de força CA e CC, circuitos de TP´s e demais acessórios e componentes necessários | CJ. | 4 | 185050 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGYERZEG
.
.
2.18 - Sistema de Ar Comprimido
2.18.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 66304.65 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.18.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 356598.84 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.18.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 35459.52 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.18.04 | MATERIAL |  |  | Compressores para o sistema de ar de baixa pressão | CJ. | 2 | 150448.3 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.18.05 | MATERIAL |  |  | Tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o Sistema de Ar Comprimido | CJ. | 1 | 81936.43 |  |  |  |  | ALL ENERGY
.
2.21 - Interferências Civis
2.21.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 220115.37 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.02 | SERVIÇO |  |  | Mobilização na obra | VB. | 1 | 325662.58 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.03 | SERVIÇO |  |  | Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes e pisos após intervenções, execução de canaletas de cabos nos pisos | VB. | 1 | 225126.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.04 | SERVIÇO |  |  | Adequação civis da Sala de Baterias | VB. | 1 | 76376.89 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.05 | SERVIÇO |  |  | Adequação civis do Depósito de Óleo | VB. | 1 | 90167.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.06 | SERVIÇO |  |  | Construção de edícula para equipamentos e base para instalação de câmeras - Barramento de Guanhães | VB. | 1 | 90167.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.07 | SERVIÇO |  |  | Construção de edícula para equipamentos e base para instalação de câmeras - Barramento de Santo Antônio | VB. | 1 | 90167.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.08 | SERVIÇO |  |  | Construção de edícula para equipamentos na Tomada D'água Santo Antônio | VB. | 1 | 108200.59 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.09 | SERVIÇO |  |  | Construção de abrigo para GMG da casa de força | VB. | 1 | 58343.46 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.10 | SERVIÇO |  |  | Revitalização do piso da casa de força | VB. | 1 | 469504.5 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.11 | SERVIÇO |  |  | Adequação das Escadas e Passarela de Acesso às Edículas da Chaminé de Equilíbrio | VB. | 1 | 272623.07 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.12 | SERVIÇO |  |  | Adequações civis para substituição da válvula de equilíbrio de pressão e respectivas tubulações da Chaminé de Equilíbrio | VB. | 1 | 115848.89 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.21.13 | SERVIÇO |  |  | Desmobilização final e limpeza da obra | VB. | 1 | 111382.97 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.22 - Disjuntores e Secionadores de 145kV
2.22.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 393711.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.22.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 2354192.1 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.22.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 144000 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.22.04 | MATERIAL |  |  | Secionadores tripolares motorizados, 145kV | CJ. | 4 | 65535.1775 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.22.05 | MATERIAL |  |  | Secionadores tripolares manuais, 145kV | CJ. | 8 | 35272.1 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.22.06 | MATERIAL |  |  | Disjuntor, SF6, 145 kV, 275/650 kV, tripolar, completo | CJ. | 4 | 133952 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.23 - Para-raios
2.23.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 118077.54 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.23.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 218811.79 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.23.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 158282.36 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.23.04 | MATERIAL |  |  | Para-raios, estação, reconectável, 120 kV, 10kA, 60Hz | CJ. | 14 | 36857.181 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.23.05 | MATERIAL |  |  | Contador, operação, 4 dígitos, compatíveis c/ para-raios tipo SiC ou ZnO | CJ. | 14 | 13340.945 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.25 - Arranjo
2.25.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 227658.8328 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.25.02 | SERVIÇO |  |  | Documentação de projeto executivo “conforme construído”. | VB. | 1 | 804300.5734 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.25.03 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de equipamentos desativados, tais como o transformador T7 na galeria mecânica, e dos cubículos dos disjuntores 5F4 e 8F4 na galeria elétrica, entre outros | VB. | 1 | 1314421.0815 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28 - Modernização e Digitalização da SE UHE Salto Grande - Ativos CEMIG-D
2.28.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 1339937.7 |  |  |  |  | INSIGHT/SIEMENS
.
2.28.02 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Estruturas Metálicas Suporte de Equipamento (Item 1) *Nota 4 | VB. | 1 | 170350.88 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.03 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Estruturas Metálicas Suporte de Barramento (Item 2) *Nota 4 | VB. | 1 | 129540.01 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.04 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Barramentos Rígidos e Flexíveis (Item 3) *Nota 4 | VB. | 1 | 125211.39 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.05 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Cabos Isolados de MT (Item 4) *Nota 4 | VB. | 1 | 413162.5 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.06 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Religadores de Média Tensão (Item 5) *Nota 4 | VB. | 1 | 652254.4 |  |  |  |  | EATON
.
2.28.07 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Transformadores de Corrente de MT (Item 6) *Nota 4 | VB. | 1 | 336616.12 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.08 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Seccionadores de Média Tensão (Item 7) *Nota 4 | VB. | 1 | 148699.35 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.09 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Para-raios de Média Tensão (Item 8) *Nota 4 | VB. | 1 | 91915.8 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.10 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Cubículos com Disjuntores de Média Tensão (Item 9) *Nota 4 | VB. | 1 | 218868.36 |  |  |  |  | LUCY ELETRIC
.
2.28.11 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Equipamentos e Materiais para Bancos de Capacitores de MT (Item 10) *Nota 4 | VB. | 1 | 411385.48 |  |  |  |  | BREE/LUCY ELETRIC
.
2.28.12 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Transformadores de Potencial de Média Tensão (Item 11) *Nota 4 | VB. | 1 | 26278.45 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.13 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Para-raios de Alta Tensão (Item 12) *Nota 4 | VB. | 1 | 157670.71 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.14 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Transformadores de Potencial de Alta Tensão (Item 13) *Nota 4 | VB. | 1 | 179569.43 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.15 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Transformadores de Corrente de Alta Tensão (Item 14) *Nota 4 | VB. | 1 | 99858.12 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.16 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Seccionadores de Alta Tensão (Item 15) *Nota 4 | VB. | 1 | 660706.54 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.28.17 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Disjuntores de Alta Tensão (Item 16) *Nota 4 | VB. | 1 | 781846 |  |  |  |  | SIEYUAN
.
2.28.18 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Sistema de Automação de Subestações e sobressalentes- SAS (Item 17) *Nota 4 | VB. | 1 | 2729959.98 |  |  |  |  | SIEMENS
.
2.28.19 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Cubículos de Serviços Auxiliares (Item 18) *Nota 4 | VB. | 1 | 201945.05 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.20 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Sistema de Aterramento para Subestação (Item 19) *Nota 4 | VB. | 1 | 30883.69 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.21 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Sistema de Iluminação e Força da Subestação (Item 20) *Nota 4 | VB. | 1 | 40491.95 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.22 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Eletrodutos (Condutos) (Item 21) *Nota 4 | VB. | 1 | 106548.74 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.23 | MATERIAL |  |  | Fornecimento de Equipamentos e Materiais para Arranjo Provisório de MT (Item 22) *Nota 4 | VB. | 1 | 949991.88 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.24 | SERVIÇO |  |  | Terraplenagem | VB. | 1 | 339720.64 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.25 | SERVIÇO |  |  | Sistema de Aterramento | VB. | 1 | 141550.26 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.26 | SERVIÇO |  |  | Fundações (Estruturas de Barramentos) | VB. | 1 | 158707.87 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.27 | SERVIÇO |  |  | Fundações (Equipamentos) | VB. | 1 | 350222.74 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.28 | SERVIÇO |  |  | Drenagem | VB. | 1 | 238833.9 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.29 | SERVIÇO |  |  | Urbanização | VB. | 1 | 175865.48 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.30 | SERVIÇO |  |  | Serviços Complementares | VB. | 1 | 96082.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.31 | SERVIÇO |  |  | Demolições | VB. | 1 | 126966.3 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.32 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Estruturas Suporte de Equipamentos | VB. | 1 | 115041.76 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.33 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Estruturas Suporte de Barramentos de Alta Tensão | VB. | 1 | 77320.76 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.34 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Estruturas Suporte de Barramentos de Média Tensão | VB. | 1 | 77746.27 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.35 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Barramentos Rígidos e Flexíveis (nus e isolados) | VB. | 1 | 82893.55 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.36 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Religadores de Média Tensão | VB. | 1 | 79589.85 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.37 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Transformadores de Corrente de Média Tensão | VB. | 1 | 105519.29 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.38 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Seccionadores de Média Tensão | VB. | 1 | 56191.16 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.39 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Para-raios de Média Tensão | VB. | 1 | 41285.49 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.40 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Cubículo com Disjuntores de Média Tensão | VB. | 1 | 135066.62 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.41 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Bancos de Capacitores de Média Tensão | VB. | 1 | 90493.51 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.42 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Transformadores de Potencial de Média Tensão | VB. | 1 | 31286.89 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.43 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Para-raios de Alta Tensão | VB. | 1 | 60223.2 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.44 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Transformadores de Potencial de Alta Tensão | VB. | 1 | 110366.31 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.45 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Transformadores de Corrente de Alta Tensão | VB. | 1 | 47475.1 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.46 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Seccionadores de Alta Tensão | VB. | 1 | 273083.49 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.47 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Disjuntores de Alta Tensão | VB. | 1 | 282345.6 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.48 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Sistema de Automação de Automação - SAS | VB. | 1 | 612794.32 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.49 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Cubículos de Serviços Auxiliares | VB. | 1 | 106579.63 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.50 | SERVIÇO |  |  | Montagem de Eletrodutos para Subestação | VB. | 1 | 60609.25 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.51 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos do Sistema de Iluminação e Força para Subestação | VB. | 1 | 22270.57 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.52 | SERVIÇO |  |  | Montagem e Testes Físicos de Arranjo Provisório de MT | VB. | 1 | 42830.53 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.53 | SERVIÇO |  |  | Execução de Testes de Teleproteção - "Ponta a ponta" | VB. | 1 | 181870.64 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.54 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 161 kV | VB. | 1 | 142064.99 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.55 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 69 kV | VB. | 1 | 124607.13 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.56 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 13,8 kV | VB. | 1 | 81786.88 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.57 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de Demais Equipamentos, Sistemas e Materiais de Baixa Tensão | VB. | 1 | 115866.53 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.58 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem de Arranjo Provisório de MT | VB. | 1 | 133185.93 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.28.59 | SERVIÇO |  |  | Comissionamento / Testes de Aceitação em Campo (TAC) | VB. | 1 | 1183997.4 |  |  |  |  | SIEYUAN/SIEMENS
.
2.28.60 | MATERIAL |  |  | Peças, materiais e equipmentos sobressalentes | VB. | 1 | 903130.91 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.29 - Sistema de vigilância eletrônica
2.29.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 126216.8392 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.29.02 | SERVIÇO |  |  | Montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 259091.14 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.29.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 92386.56 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.29.04 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Controle de Acesso e Intrusão | CJ. | 1 | 331859.5222 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.29.05 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do CFTV | CJ. | 1 | 470596.9657 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30 - Vertedouro Santo Antônio - Adequações das Instalações Elétricas
2.30.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 82920.67 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem, adequação e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 145324.9 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 49410.47 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.04 | MATERIAL |  |  | Grupo Gerador Diesel de Emergência 100kVA | CJ. | 1 | 127000 |  |  |  |  | MS GERADORES
.
2.30.05 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais da Subestação em Média Tensão | CJ. | 1 | 47016.8819 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.06 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais dos Serviços Auxiliares Elétricos em Baixa Tensão | CJ. | 1 | 47016.8819 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.07 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Comando e Controle das Comportas e do Sistema de Medição de Nível do Reservatório | CJ. | 1 | 411044.096 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.08 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Comando e Controle da Drenagem da Galeria da Barragem | CJ. | 1 | 444010.336 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.09 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema Iluminação e Tomadas, SPDA e Aterramento | CJ. | 1 | 62404.2251 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.30.10 | MATERIAL |  |  | Cabos de controle e de força para interligação entre os painéis dos diversos sistemas do Vertedouro | CJ. | 1 | 94033.7939 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31 - Vertedouro Guanhães - Adequações das Instalações Elétricas
2.31.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 151024.19 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem, adequação e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 350771.84 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 19808.29 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.04 | MATERIAL |  |  | Grupo Gerador Diesel de Emergência 100kVA | CJ. | 1 | 127000 |  |  |  |  | MS GERADORES
.
2.31.05 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais da Subestação em Média Tensão | CJ. | 1 | 113485.01 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.06 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais dos Serviços Auxiliares Elétricos em Baixa Tensão | CJ. | 1 | 113485.01 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.07 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Comando e Controle das Comportas e do Sistema de Medição de Nível do Reservatório | CJ. | 1 | 407111.31 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.08 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema Iluminação e Tomadas, SPDA e Aterramento | CJ. | 1 | 113485.01 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.09 | MATERIAL |  |  | Cabos de controle e de força para interligação entre os painéis dos diversos sistemas do Vertedouro | CJ. | 1 | 144435.47 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.31.10 | SERVIÇO |  |  | Serviço de adequações elétricas na tomada d'agua de Ganhães | CJ. | 1 | 94033.7639 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY | [8 empty] | 425661.0165
.
2.32 - Tomada d'água Santo Antônio - Automação das Comportas Vagão
2.32.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 374001.7251 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem, adequação e montagem eletromecânica completa, incluindo o fornecimento de conjuntos de Stop-logs provisórios, para serem instalados nas ranhuras existentes | VB. | 1 | 1615454.03 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.03 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 115771.52 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.04 | MATERIAL |  |  | Comportas vagão completas, com paramento e vedação a jusante, acionadas por servomotores hidráulicos, Borrachas de vedação em SBR completas, fixadas por meio de talas de aço carbono, com parafusos e porcas de aço inoxidável | CJ. | 2 | [5 empty] | INSIGHT ENERGY
.
2.32.06 | MATERIAL |  |  | Peças fixas completas para adequação das ranhuras das comportas vagão | CJ. | 2 | 256961.13 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.07 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Acionamento das Comportas | CJ. | 1 | 331299.57 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.08 | MATERIAL |  |  | Unidade hidráulica completa, com todos os seus periféricos, para acionamento das duas comportas vagão | CJ. | 1 | 531906.42 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.09 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais dos Serviços Auxiliares Elétricos em Baixa Tensão | CJ. | 1 | 277679.51 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.10 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Comando e Controle das Comportas Vagão | CJ. | 1 | 409453.22 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.11 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema Iluminação e Tomadas, SPDA e Aterramento | CJ. | 1 | 240074.44 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.32.12 | MATERIAL |  |  | Cabos de controle e de força para interligação entre os painéis dos diversos sistemas da Tomada d'Água | CJ. | 1 | 315406.86 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33 - Telecomunicações
2.33.01 | SERVIÇO |  |  | Engenharia e projeto executivo | VB. | 1 | 130215.26 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.02 | SERVIÇO |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | VB. | 1 | 165979.5 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.03 | SERVIÇO |  |  | Lançamento da rede óptica, incluíndo as adequações civis necessárias | VB. | 1 | 86529.5993 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.04 | SERVIÇO |  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | VB. | 1 | 110128.57 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.05 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais de telecomunicações para vertedouros/barragem/tomada d'água | CJ. | 3 | 156798.9928 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.06 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais de telecomunicações para Casa de Força | CJ. | 1 | 124878.7311 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
2.33.07 | MATERIAL |  |  | Equipamentos e materiais para rede óptica entre Casa de Força, Barragem Guanhães, Barragem Santo Antônio e Tomada d'água | CJ. | 1 | 480342.81 |  |  |  |  | INSIGHT ENERGY
.
TOTAL DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE
TOTAL DA MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE DA UHE SALTO GRANDE
TOTAL DOS SERVIÇOS
TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PREÇO TOTAL DA DISCIPLINA ELETROMECÂNICA:
NOTA:
1. Não serão permitidas alterações ou modificações em nenhum dado ou estrutura desta planilha, ficando a empresa PROPONENTE responsável pelo preenchimento dos campos vazios, destacados em amarelo, conforme regras do edital. 2. Os itens relacionados são meramente indicativos do escopo, cabendo a empresa PROPONENTE realizar todo o fornecimento de materiais e/ou serviços, ainda que não listados, mas que sejam usuais ou necessários à eficiente execução do escopo contratado, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, para o completo atendimento ao CONTRATO. 3. O valor do item ENGENHARIA DE PROJETO deve se limitar a 10,00 % do valor total do seu referido escopo. 4. Os itens referenciados entre ( ) para os eventos de "Fornecimento de Equipamentos, Sistemas e Materiais" e seus respectivos quantitativos são aqueles constantes no documento 20000-EA/EA-8478 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E MATERIAIS E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE - ATIVOS CEMIG-D.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Padrão: BM-9.99.99-XXX-99
Note on H553: Esse valor é proveniente da aba 02_Sobressalent_Especif_CEMIG_D e equivale a 90% do valor total da lista de sobressalentes.

## Tabela de mês
1 | 2024-07-01
2 | 2024-08-01
3 | 2024-09-01
4 | 2024-10-01
5 | 2024-11-01
6 | 2024-12-01
7 | 2025-01-01
8 | 2025-02-01
9 | 2025-03-01
10 | 2025-04-01
11 | 2025-05-01
12 | 2025-06-01
13 | 2025-07-01
14 | 2025-08-01
15 | 2025-09-01
16 | 2025-10-01
17 | 2025-11-01
18 | 2025-12-01
19 | 2026-01-01
20 | 2026-02-01
21 | 2026-03-01
22 | 2026-04-01
23 | 2026-05-01
24 | 2026-06-01
25 | 2026-07-01
26 | 2026-08-01
27 | 2026-09-01
28 | 2026-10-01
29 | 2026-11-01
30 | 2026-12-01
31 | 2027-01-01
32 | 2027-02-01
33 | 2027-03-01
34 | 2027-04-01
35 | 2027-05-01
36 | 2027-06-01
37 | 2027-07-01
38 | 2027-08-01
39 | 2027-09-01
40 | 2027-10-01
41 | 2027-11-01
42 | 2027-12-01
43 | 2028-01-01
44 | 2028-02-01
45 | 2028-03-01
46 | 2028-04-01
47 | 2028-05-01
48 | 2028-06-01
49 | 2028-07-01
50 | 2028-08-01
51 | 2028-09-01
52 | 2028-10-01
53 | 2028-11-01
54 | 2028-12-01
55 | 2029-01-01
56 | 2029-02-01
57 | 2029-03-01
58 | 2029-04-01
59 | 2029-05-01
60 | 2029-06-01
61 | 2029-07-01
62 | 2029-08-01
63 | 2029-09-01
64 | 2029-10-01
65 | 2029-11-01
66 | 2029-12-01
67 | 2030-01-01
68 | 2030-02-01
2030-03-01
2030-04-01
2030-05-01

## 03_Eventos_pagamentos
TABELA DE EVENTOS DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA
EMPRESA PROPONENTE: |  |  |  | INSC ESTADUAL: | [6 empty] | Nº CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Nº IDENTIDADE: | [6 empty] | Nº CPF:
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: | [9 empty] | DATA DE EMISSÃO
Especificação Técnica | Item da Tab. Preços | Tipo | Descritivo do Item | Mês Proposta | Evento nº | Execução | Faturamento | Código de nota | Item segurado | Descrição do Marco Principais / Evento | % referente a ET | Valor da ET | Valor do Marco / Evento | Mês de desembolso | Desembolso financeiro |  | Faturamento realizado
2.01 - Sistema de Supervisão e Controle e 2.10 - Sincronismo
LEGENDA
|  |  |  | 16 | 001-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Supervisão e Controle |  |  | 21492.17 |  |  |  | SIM | VERDE | EVENTO SEM ALTERAÇÃO
|  |  |  | 16 | 233-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Sincronismo |  |  | 21599.39 |  |  |  | SIM | AMARELO | EVENTO ALTERADO
|  |  |  | 21 | 002-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação da arquitetura e do Workstatement do Sistema de Supervisão e Controle |  |  | 64476.52 |  |  |  |  | AZUL | FATURAMENTO DIRETO
|  |  |  | 21 | 003-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação dos Diagramas Lógicos das Unidades Funcionais |  |  | 64476.52
|  |  |  | 24 | 004-SER - A | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Supervisão e Controle 1ª UF com paineis +AUC, +#UC, SUC e MCO |  |  | 103162.43
|  |  |  | 24 | 234-SER -A | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Sincronismo 1ª UF |  |  | 144476.5175
|  |  |  | 35 | 004-SER - B | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Supervisão e Controle 2ª UF com paineis +#UC |  |  | 51581.22
|  |  |  | 35 | 234-SER -B | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Sincronismo 2ª UF |  |  | 144476.5175
|  |  |  | 48 | 004-SER - C | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Supervisão e Controle 3ª UFcom paineis +#UC |  |  | 51581.22
|  |  |  | 48 | 234-SER -C | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Sincronismo 3ª UF |  |  | 144476.5175
|  |  |  | 59 | 004-SER - D | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Supervisão e Controle 4ª UF com paineis +#UC |  |  | 51581.22
|  |  |  | 59 | 234-SER -D | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Sincronismo 4ª UF |  |  | 144476.5175
|  |  |  | 65 | 005-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.01 |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Supervisão e Controle |  |  | 42984.35
|  |  |  | 65 | 235-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Sincronismo |  |  | 42984.35
Desmontagem eletromecânica completa
|  |  | Desmontagem eletromecânica completa | 27 | 013-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07 | 25 | 168000
|  |  | Desmontagem eletromecânica completa | 37 | 015-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07 | 35 | 168000
|  |  | Desmontagem eletromecânica completa | 49 | 016-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07 | 46 | 168000
|  |  | Desmontagem eletromecânica completa | 59 | 017-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 4ª UF, SE e Sala de Controle, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07 | 56 | 168000
|  |  |  | 31 | 238-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07
|  |  |  | 35 | 014-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão das Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC dos Tomada d'agua Santo antônio |  |  | 76820.04
|  |  |  | 40 | 014-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão das Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC dos Vertedouro Guanhães |  |  | 76820.03
|  |  |  | 40 | 014-SER C | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão das Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC do Vertedouro Santo Antônio |  |  | 76820.03
|  |  |  | 43 | 239-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07
|  |  |  | 55 | 240-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07
|  |  |  | 65 | 241-SER | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão das adequações e Montagem de todos equipamentos e componentes do SDSC da 4ª UF, SE e Sala de Controle, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 300690.07
|  |  |  | 33 | 018-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do SDSC da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 175015.85
|  |  |  | 34 | 242-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do SDSC da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 408370.3
|  |  |  | 37 | 019-SER A | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento do SDSC da Tomada d'Água Santo Antônio |  |  | 25928.27
|  |  |  | 42 | 019-SER B | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento do SDSC do Vertedouro Guanhães |  |  | 25928.27
|  |  |  | 42 | 019-SER C | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento do SDSC dos Vertedouro Santo Antônio |  |  | 25928.28
|  |  |  | 44 | 020-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do SDSC da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 128344.95
|  |  |  | 45 | 243-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do SDSC da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 299471.56
|  |  |  | 56 | 021-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do SDSC da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 128344.95
|  |  |  | 57 | 244-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do SDSC da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 299471.56
|  |  |  | 66 | 022-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do SDSC da 4ª UF, SE e Sala de Controle, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 128344.95
|  |  |  | 67 | 245-SER | LCS LINK | FAT. DIRETO | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do SDSC da 4ª UF, SE e Sala de Controle, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 299471.56
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 006-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais na Usina do SDSC e sincronismo da 1ª UF ( #+UC) |  |  | 996595.77 | 22 | 818454.51
|  |  | Equipamentos e materiais | 38 | 008-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais na Usina do SDSC e sincronismo da 2ª UF ( #+UC) |  |  | 996595.78 | 29 | 818454.51
|  |  | Equipamentos e materiais | 50 | 009-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais na Usina do SDSC e sincronismo da 3ª UF ( #+UC) |  |  | 996595.78 | 39 | 818454.51
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 0010-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais na Usina do SDSC e sincronismo da 4ª UF ( #+UC) |  |  | 996595.78 | 60 | 818454.51
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 007-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo (+AUC) para supervisão, comando e controle dos serviços auxiliares elétricos e mecânicos da casa de força e tomada d´água de Santo Antônio |  |  | 797753.84 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 31 | 011-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo (+VUC1) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão do nível do reservatório de Santo Antônio |  |  | 328307.6 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 36 | 011-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo (+VUC2) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão do nível do reservatório de Guanhães |  |  | 328307.6 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 36 | 011-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo (+VUC3) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para supervisão, comando e controle das comportas de tomada d’água Santo Antônio e aquisição de nível dos reservatórios (Santo Antônio e Guanhães) |  |  | 328307.6 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 007-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo (+SUC) contendo a unidade de aquisição e controle (UAC) para a supervisão, comando e controle da subestação Salto Grande |  |  | 785598.22 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 007-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do painel completo contendo o módulo de comunicação (MCO) com o centro de operação, os equipamentos da rede de dados e os equipamentos do sistema de sincronismo de tempo - GPS |  |  | 485003.49 | 22 | 350000
|  |  | Equipamentos e materiais | 54 | 012-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do mobiliário completo para o Sistema Digital de Supervisão e Controle |  |  | 41647.43 | 40 | 20000
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 012-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da estação de operação (EOP), Módulos de configuração e desenvolvimento (MCD) e impressora multifuncional |  |  | 113080.49 | 43 | 20000
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 237-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Fornecimento das cópias e licenças dos diversos softwares, para o funcionamento integral, operação, visualização, configuração e manutenção do Sistema Digital de Supervisão e Controle |  |  | 218550.51 | 43 | 400000
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 012-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do sistema de energia para alimentação ininterrupta em 220Vca |  |  | 39367.8 | 40 | 30000
2.02 - Sistema de Proteção
Equipamentos e materiais
|  |  |  | 16 | 023-SER | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Proteção |  |  | 16569.98 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 024-SER | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação do Diagrama Unifilar de Proteção e Medição |  |  | 49709.94
|  |  |  | 22 | 025-SER | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento do Sistema de Proteção |  |  | 149129.85 | 22 | 31920
|  |  |  | 24 | 026-SER A | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Proteção 1ª UF e RDP |  |  | 161557.35 | 22
|  |  |  | 35 | 026-SER B | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Proteção 2ª UF |  |  | 161557.35 | 31
|  |  |  | 48 | 026-SER C | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Proteção 3ª UF |  |  | 161557.35 | 43
|  |  |  | 59 | 026-SER D | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Proteção 4ª UF |  |  | 161557.35 | 53
2.02 - Sistema de Proteção |  |  |  | 65 | 027-SER | ERZEG | INSIGHT | 7.01 |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Proteção |  |  | 33139.97
Desmontagem e montagem eletromecânica completa
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 27 | 034-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 39 | 035-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 51 | 036-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 61 | 037-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
Equipamentos e materiais
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 31 | 034-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.57
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 43 | 035-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.57
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 55 | 036-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 66 | 037-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Proteção da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 316894.58
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 038-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do Sistema de Proteção e RDP da 1ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 44 | 039-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do Sistema de Proteção e RDP da 2ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 55 | 040-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do Sistema de Proteção e RDP da 3ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 67 | 041-SER A | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento estático do Sistema de Proteção e RDP da 4ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 33 | 038-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do Sistema de Proteção e RDP da 1ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 45 | 039-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do Sistema de Proteção e RDP da 2ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 56 | 040-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do Sistema de Proteção e RDP da 3ª UF |  |  | 26720.495
|  |  | Equipamentos e materiais | 68 | 041-SER B | INSIGHT | INSIGHT | 7.02 |  | Conclusão do Comissionamento dinâmico do Sistema de Proteção e RDP da 4ª UF |  |  | 26720.495
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 028-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais do Sistemas de Proteção da 1ª UF |  |  | 1024536 | 21 | 900000
|  |  | Equipamentos e materiais | 40 | 031-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais do Sistemas de Proteção da 2ª UF |  |  | 1024536 | 30 | 900000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 032-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais do Sistemas de Proteção da 3ª UF |  |  | 1024536 | 40 | 900000
|  |  | Equipamentos e materiais | 62 | 033-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos equipamentos e materiais do Sistemas de Proteção da 4ª UF |  |  | 1024536 | 50 | 900000
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 029-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de painel completo contendo o Registrador Digital de Perturbações (RDP) |  |  | 1185036.9 | 21 | 800000
|  |  | Equipamentos e materiais | [10 empty] | 14
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 028-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra da rede de dados para aquisição de oscilografia e parametrização de relés para comunicação entre os relés de proteção e SDSC do Sistemas de Proteção da 1ª UF |  |  | 50848.09 | 30 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 40 | 031-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra da rede de dados para aquisição de oscilografia e parametrização de relés para comunicação entre os relés de proteção e SDSC do Sistemas de Proteção da 2ª UF |  |  | 50848.09 | 39 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 032-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra da rede de dados para aquisição de oscilografia e parametrização de relés para comunicação entre os relés de proteção e SDSC do Sistemas de Proteção da 3ª UF |  |  | 50848.09 | 49 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 62 | 033-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra da rede de dados para aquisição de oscilografia e parametrização de relés para comunicação entre os relés de proteção e SDSC do Sistemas de Proteção da 4ª UF |  |  | 50848.09 | 59 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 030-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da estações de configuração portáteis, incluindo cabos de comunicação entre relés e computadores |  |  | 19400.38 | 30 | 20000
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 030-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Fornecimento de Softwares com suas respectivas licenças para as estações de operação |  |  | 79400.38 | 30 | 110000
|  |  | Equipamentos e materiais | [10 empty] | 14
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 028-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos cabos de controle e de força para interligação do Sistemas de Proteção da 1ª UF |  |  | 104925.05 | 30 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 40 | 031-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos dos cabos de controle e de força para interligação do Sistemas de Proteção da 2ª UF |  |  | 104925.05 | 39 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 032-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos cabos de controle e de força para interligação do Sistemas de Proteção da 3ª UF |  |  | 104925.05 | 49 | 10000
|  |  | Equipamentos e materiais | 62 | 033-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega completa na obra dos cabos de controle e de força para interligação do Sistemas de Proteção da 4ª UF |  |  | 104925.05 | 59 | 10000
2.03 - Sistema Regulação de Velocidade e 2.06 sistema de excitação
Equipamentos e materiais
|  |  |  | 16 | 042-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Regulação de Velocidade |  |  | 12982.51 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 16 | 091-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Excitação |  |  | 29184.33 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 043-SER A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Regulação de Velocidade e excitação1ª UF |  |  | 165376.65
|  |  |  | 21 | 092-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da unidade hidráulica e servomotor da 1ª UF |  |  | 103537.42
|  |  |  | 22 | 043-SER B | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Regulação de Velocidade e excitação 2ª UF |  |  | 165376.65
|  |  |  | 23 | 092-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da unidade hidráulica e servomotor da 2ª UF |  |  | 103537.42
|  |  |  | 24 | 044-SER A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Regulação de Velocidade e excitação 3ª UF |  |  | 165376.65
|  |  |  | 25 | 093-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da unidade hidráulica e servomotor da 3ª UF |  |  | 103537.42
|  |  |  | 26 | 044-SER B | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Regulação de Velocidade e excitação 4ª UF |  |  | 165376.65
|  |  |  | 27 | 093-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da unidade hidráulica e servomotor da 4ª UF |  |  | 103537.42
|  |  |  | 65 | 045-SER | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Regulação de Velocidade e excitação |  |  | 60000
|  |  |  | 65 | 094-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto da unidade hidráulica e servomotor |  |  | 45965.02
Desmontagem eletromecânica completa
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 27 | 051-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade da 1ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 39 | 052-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade da 2ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 51 | 053-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade da 3ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 61 | 054-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade da 4ª UF |  |  | 353969.07
Montagem eletromecânica completa
|  |  | Montagem e montagem eletromecânica completa | 31 | 100-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade +#RVT da 1ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Montagem e montagem eletromecânica completa | 42 | 101-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade +#RVT da 2ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Montagem e montagem eletromecânica completa | 53 | 102-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade +#RVT da 3ª UF |  |  | 353969.07
|  |  | Montagem e montagem eletromecânica completa | 63 | 101-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes do Sistema de Excitação e velocidade +#RVT da 4ª UF |  |  | 353969.07
Montagem e montagem eletromecânica completa
|  |  |  | 33 | 055-SER | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Sistema de Regulação de Velocidade e Excitação da 1ª UF e treinamento |  |  | 149594.25
|  |  |  | 44 | 056-SER | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Sistema de Regulação de Velocidade e Excitação da 2ª UF |  |  | 81174.25
|  |  |  | 55 | 057-SER | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Sistema de Regulação de Velocidade e Excitação da 3ª UF |  |  | 81174.25
|  |  |  | 65 | 058-SER | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Sistema de Regulação de Velocidade e Excitação da 4ª UF |  |  | 81174.25
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo contendo o Regulador de Velocidade e excitação digital da Unidade Geradora +#RVTda 1ª UF |  |  | 855686.4
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo contendo o Regulador de Velocidade e excitação digital da Unidade Geradora +#RVTda 2ª UF |  |  | 855686.4
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo contendo o Regulador de Velocidade e excitação digital da Unidade Geradora +#RVTda 3ª UF |  |  | 855686.4
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT A | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo contendo o Regulador de Velocidade e excitação digital da Unidade Geradora +#RVTda 4ª UF |  |  | 855686.4
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 096-MAT | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo de Micro computador do tipo notebook, com a configuração adequada aos programas e aplicativos dos equipamentos do SRT e do SRV |  |  | 20232.38
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 047-MAT | REIVAX | FAT. DIRETO |  |  | Fornecimento de Licenças de softwares de todos os componentes que necessitem delas para uso completo tais como IHM, PLC e todos aqueles que dependam de software para alteração, bem como os hardlocks e licenças de uso irrestrito para todos os softwares e hardwares aplicados |  |  | 50580.78
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos Servomotores principais da turbina hidráulica e cilindro da trava da unidade geradora da 1ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos Servomotores principais da turbina hidráulica e cilindro da trava da unidade geradora da 2ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos Servomotores principais da turbina hidráulica e cilindro da trava da unidade geradora da 3ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos Servomotores principais da turbina hidráulica e cilindro da trava da unidade geradora da 4ª UF
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT C | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da unidade hidráulica de controle completa, contendo acumulador de pressão com nitrogênio-óleo, tanque de armazenamento de óleo, moto-bombas, eletroválvulas de controle, sensores, transdutores, sistemas de controle, trocadores de calor, filtros, painel local de comando e controle +#UHRT, etc. 1ª UF |  |  | 718915.07
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT C | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da unidade hidráulica de controle completa, contendo acumulador de pressão com nitrogênio-óleo, tanque de armazenamento de óleo, moto-bombas, eletroválvulas de controle, sensores, transdutores, sistemas de controle, trocadores de calor, filtros, painel local de comando e controle +#UHRT, etc. 2ª UF |  |  | 718915.07
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT C | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da unidade hidráulica de controle completa, contendo acumulador de pressão com nitrogênio-óleo, tanque de armazenamento de óleo, moto-bombas, eletroválvulas de controle, sensores, transdutores, sistemas de controle, trocadores de calor, filtros, painel local de comando e controle +#UHRT, etc. 3ª UF |  |  | 718915.07
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT C | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da unidade hidráulica de controle completa, contendo acumulador de pressão com nitrogênio-óleo, tanque de armazenamento de óleo, moto-bombas, eletroválvulas de controle, sensores, transdutores, sistemas de controle, trocadores de calor, filtros, painel local de comando e controle +#UHRT, etc. 4ª UF |  |  | 718915.07
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT G | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da motobomba portátil com filtro para esgotar as unidades hidráulicas e os servomotores em manutenção |  |  | 11467.31
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do cabos de potência, força e de controle para interligação entre os cubículos de velocidade e excitação, trafo de excitação e gerador da 1ª UF |  |  | 119119.13 | 22 | 80000
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do cabos de potência, força e de controle para interligação entre os cubículos de velocidade e excitação, trafo de excitação e gerador da 2ª UF |  |  | 119119.13 | 30 | 80000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do cabos de potência, força e de controle para interligação entre os cubículos de velocidade e excitação, trafo de excitação e gerador da 3ª UF |  |  | 119119.13 | 41 | 80000
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do cabos de potência, força e de controle para interligação entre os cubículos de velocidade e excitação, trafo de excitação e gerador da 4ª UF |  |  | 119119.14 | 51 | 80000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da carga de óleo completa e graxas para o Sistema de Regulação de Velocidade da Unidade Geradora da 1ª UF |  |  | 210526.54 | 23 | 200000
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da carga de óleo completa e graxas para o Sistema de Regulação de Velocidade da Unidade Geradora da 2ª UF |  |  | 210526.54 | 31 | 200000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da carga de óleo completa e graxas para o Sistema de Regulação de Velocidade da Unidade Geradora da 3ª UF |  |  | 210526.54 | 42 | 200000
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo da carga de óleo completa e graxas para o Sistema de Regulação de Velocidade da Unidade Geradora da 4ª UF |  |  | 210526.54 | 52 | 200000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 046-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo das tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o SRV da 1ª UF |  |  | 49587.74 | 23 | 40000
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 048-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo das tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o SRV da 2ª UF |  |  | 49587.74 | 31 | 40000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 049-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo das tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o SRV da 3ª UF |  |  | 49587.74 | 42 | 40000
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 050-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo das tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o SRV da 4ª UF |  |  | 49587.74 | 52 | 40000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 095-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos transformadores de excitação trifásicos a seco com enrolamento em cobre, proteções e acessórios 1ª UF |  |  | 299120 | 22 | 239680
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 097-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos transformadores de excitação trifásicos a seco com enrolamento em cobre, proteções e acessórios 2ª UF |  |  | 299120 | 30 | 239680
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 098-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos transformadores de excitação trifásicos a seco com enrolamento em cobre, proteções e acessórios 3ª UF |  |  | 299120 | 41 | 239680
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 099-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos transformadores de excitação trifásicos a seco com enrolamento em cobre, proteções e acessórios 4ª UF |  |  | 299120 | 51 | 239680
2.04 - Serviços Auxiliares CA
|  |  |  | 16 | 059-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos dos Serviços Auxiliares Elétricos CA |  |  | 1708.54 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 060-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação do Diagrama Unifilar dos Serviços Auxiliares Elétricos CA |  |  | 105253.38 | 19 | 81000
|  |  |  | 22 | 061-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento dos Serviços Auxiliares Elétricos CA |  |  | 155253.38 | 19 | 81000
|  |  |  | 23 | 062-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Serviços Auxiliares Elétricos CA |  |  | 140253.38 | 19 | 81000
2.04 - Serviços Auxiliares CA |  |  |  | 65 | 063-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Serviços Auxiliares Elétricos CA |  |  | 42000 | 65 | 27000
Desmontagem e montagem eletromecânica completa
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 26 | 067-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 1ª UF integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 37 | 068-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 49 | 069-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 59 | 070-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
Desmontagem e montagem eletromecânica completa
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 34 | 067-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 1ª UF integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 46 | 068-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 55 | 069-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 65 | 070-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 59939.88
Desmontagem e montagem eletromecânica completa
|  |  |  | 35 | 071-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 19396.3771
|  |  |  | 47 | 072-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 5730.7478
|  |  |  | 56 | 073-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 13224.8026
|  |  |  | 66 | 074-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CA da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 5730.7478
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 064-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do transformador de Serviços Auxiliares +T101 |  |  | 206760 | 19 | 168160
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 064-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do transformador de Serviços Auxiliares +T301 |  |  | 206760 | 40 | 168160
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 065-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos centros de distribuição de cargas +GA/+GB |  |  | 787786.5 | 19 | 260000
Equipamentos e materiais
2.04 - Serviços Auxiliares CA |  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 066-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos centros de controle de motores para cargas das unidades geradoreas +3/4CM |  |  | 839245.26 | 19 | 600000
2.04 - Serviços Auxiliares CA |  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 066-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos centros de controle de motores para cargas das unidades geradoreas +1/2CM |  |  | 839245.26 | 19 | 600000
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 065-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do centro de controle de motores para cargas gerais +5CM |  |  | 485695.58 | 19 | 510000
|  |  | Equipamentos e materiais | 58 | 065-MAT C | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do Centro de controle de motores para cargas na Chaminé de Equilíbrio +6CM |  |  | 276000 | 44 | 160000
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 065-MAT D | MS GERADORES | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo do Grupo Motor Diesel Gerador (GMG) casa de força |  |  | 350000
|  |  | Equipamentos e materiais | 67 | 065-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do Motor de elevação auxiliar da Ponte Rolante |  |  | 10777.26 | 49 | 8000
2.05 - Serviços Auxiliares CC
|  |  |  | 16 | 075-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos dos Serviços Auxiliares Elétricos CC |  |  | 2470.96 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 076-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação do Diagrama Unifilar dos Serviços Auxiliares Elétricos CC |  |  | 63106.86 | 19 | 60000
|  |  |  | 22 | 077-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento dos Serviços Auxiliares Elétricos CC |  |  | 63106.86 | 19 | 60000
|  |  |  | 23 | 078-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Serviços Auxiliares Elétricos CC |  |  | 63106.86 | 19 | 60000
|  |  |  | 65 | 079-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Serviços Auxiliares Elétricos CC |  |  | 18564.66
Montagem eletromecânica
|  |  | Montagem eletromecânica | 26 | 083-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 1ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.3
|  |  | Montagem eletromecânica | 37 | 084-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 2ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.3
|  |  | Montagem eletromecânica | 49 | 085-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 3ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.3
|  |  | Montagem eletromecânica | 59 | 086-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 4ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.3
Montagem eletromecânica
|  |  | Montagem eletromecânica | 34 | 083-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 1ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.29
|  |  | Montagem eletromecânica | 46 | 084-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 2ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.29
|  |  | Montagem eletromecânica | 55 | 085-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 3ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.29
|  |  | Montagem eletromecânica | 65 | 086-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC existentes da 4ª UF, e respectiva infraestrutura de interligação, incluindo a execução de arranjos provisórios, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 34857.29
Montagem eletromecânica
|  |  | Montagem eletromecânica | 35 | 087-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 1ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 22663.18
|  |  | Montagem eletromecânica | 47 | 088-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 2ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 22663.18
|  |  | Montagem eletromecânica | 56 | 089-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 3ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 22663.18
|  |  | Montagem eletromecânica | 66 | 090-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Comissionamento de todos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 4ª UF, integrado aos demais equipamentos e sistemas |  |  | 22663.18
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 081-MAT A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do centro de Distribuição de Cargas +CC |  |  | 226446.6 | 19 | 220000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 28 | 080-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 1ª e 2ª UF |  |  | 220000 | 19 | 210000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 082-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Serviços Auxiliares Elétricos CC da 3ª e 4ª UF |  |  | 220000 | 39 | 210000
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 081-MAT B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do Centro de Distribuição de Cargas +5CU |  |  | 182150.74 | 19 | 175000
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 081-MAT C | TEKSEA | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo do Banco de Baterias 125 Vcc, Conversor CA/CC E Inversor de Tensão CA-CC/CA 380 Vca-125 Vcc/ 220 Vca |  |  | 645609.96
|  |  | Equipamentos e materiais | 27 | 081-MAT D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo do Condicionadores de Ar tipo “split system” |  |  | 28762.54 | 19 | 50000
2.07 - Instrumentação
|  |  |  | 16 | 108-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos da Instrumentação |  |  | 6335.54 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 25 | 109-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da Instrumentação das 1ª UF |  |  | 94952.55
|  |  |  | 36 | 109-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da Instrumentação das 2ª UF |  |  | 94952.55
2.07 - Instrumentação | 2.07.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 48 | 109-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da Instrumentação das 3ª UF |  |  | 94952.55
2.07 - Instrumentação | 2.07.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 58 | 109-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação da Instrumentação das 4ª UF |  |  | 94952.55
2.07 - Instrumentação | 2.07.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 26 | 110-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos documentos do projeto executivo e de fabricação da instrumentação dos sistemas gerais da casa de força |  |  | 25342.16
2.07 - Instrumentação | 2.07.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 65 | 111-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do projeto de instrumentação |  |  | 44671.08
|  |  | Desmontagem eletromecânica | 28 | 117-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de toda a instrumentação e componentes da 1ª UF |  |  | 114744.36
|  |  | Desmontagem eletromecânica | 28 | 118-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de toda a instrumentação e componentes dos Sistemas Gerais da Casa de Força |  |  | 62587.86
|  |  | Desmontagem eletromecânica | 38 | 119-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de toda a instrumentação e componentes da 2ª UF |  |  | 114744.36
|  |  | Desmontagem eletromecânica | 50 | 120-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de toda a instrumentação e componentes da 3ª UF |  |  | 114744.36
|  |  | Desmontagem eletromecânica | 60 | 121-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de toda a instrumentação e componentes da 4ª UF |  |  | 114744.36
|  |  | Montagem eletromecânica completa | 33 | 117-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de toda a instrumentação e componentes da 1ª UF |  |  | 159046.73
|  |  | Montagem eletromecânica completa | 38 | 118-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de toda a instrumentação e componentes dos Sistemas Gerais da Casa de Força |  |  | 84025.49
|  |  | Montagem eletromecânica completa | 45 | 119-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de toda a instrumentação e componentes da 2ª UF |  |  | 159046.73
|  |  | Montagem eletromecânica completa | 55 | 120-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de toda a instrumentação e componentes da 3ª UF |  |  | 159046.73
|  |  | Montagem eletromecânica completa | 65 | 121-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de toda a instrumentação e componentes da 4ª UF |  |  | 159046.73
|  |  |  | 34 | 122-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento de toda a instrumentação e componentes da 1ª UF |  |  | 71780.79
|  |  |  | 39 | 123-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento de toda a instrumentação e componentes dos Sistemas Gerais da Casa de Força |  |  | 24967.24
|  |  |  | 46 | 124-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento de toda a instrumentação e componentes da 2ª UF |  |  | 71780.79
|  |  |  | 56 | 125-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento de toda a instrumentação e componentes da 3ª UF |  |  | 71780.79
|  |  |  | 66 | 126-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento de toda a instrumentação e componentes da 4ª UF |  |  | 71780.79
|  |  | Equipamentos e materiais | [6 empty] | Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 113-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes da Instrumentação dos Sistemas Gerais da Casa de Força |  |  | 820600 | 51 | 746000
|  |  | Equipamentos e materiais | 37 | 112-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes da Instrumentação das 1ª UF e painel QTT e QTG (ambos com CLP) |  |  | 930600 | 22 | 846000
|  |  | Equipamentos e materiais | 44 | 114-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes da Instrumentação das 2ª UF e painel QTT e QTG (ambos com CLP) |  |  | 930600 | 30 | 846000
|  |  | Equipamentos e materiais | 54 | 115-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes da Instrumentação das 3ª UF e painel QTT e QTG (ambos com CLP) |  |  | 930600 | 41 | 846000
|  |  | Equipamentos e materiais | 64 | 116-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes da Instrumentação das 4ª UF e painel QTT e QTG (ambos com CLP) |  |  | 930600 | 51 | 846000
2.08 - Gerador
|  |  |  | 16 | 127-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos da Reforma do Geradores |  |  | 69787 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 128-SER | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Aprovação do Projeto Executivo da Reforma dos Geradores da 1ª UF, conforme PED aprovada |  |  | 758296.04
|  |  |  | 35 | 129-SER | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Aprovação do Projeto Executivo da Reforma dos Geradores da 2ª UF, conforme PED aprovada |  |  | 758296.04
|  |  |  | 44 | 130-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Projeto Executivo da Reforma dos Geradores da 3ª UF, conforme PED aprovada |  |  | 309361.01
|  |  |  | 54 | 131-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Projeto Executivo da Reforma dos Geradores da 4ª UF, conforme PED aprovada |  |  | 309361.01
|  |  |  | 50 | 132-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Geradores da 1ª UF e da 2ª UF |  |  | 87233.76
|  |  |  | 67 | 133-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Geradores da 3ª UF e da 4ª UF |  |  | 52340.25
|  |  |  | 21 | 487-SER | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo do sistema de monitoramento e vibração da 1ª UF |  |  | 30000
|  |  |  | 21 | 488-SER | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo do sistema de monitoramento e vibração da 2ª UF |  |  | 30000
|  |  |  | 21 | 489-SER | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo do sistema de monitoramento e vibração da 3ª UF |  |  | 30000
|  |  |  | 21 | 490-SER | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo do sistema de monitoramento e vibração da 4ª UF |  |  | 30000
|  |  | Montagem eletromecânica | 35 | 194-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento do Gerador e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 1ª UF |  |  | 318363.77
|  |  | Montagem eletromecânica | 47 | 195-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento do Gerador e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 2ª UF |  |  | 318363.77
|  |  | Montagem eletromecânica | 57 | 196-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento do Gerador e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 3ª UF |  |  | 318363.77
|  |  | Montagem eletromecânica | 67 | 197-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento do Gerador e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 4ª UF |  |  | 318363.77
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 20 | 134-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das Medições dimensionais antes da Liberação para Desmontagem da 1ª UF |  |  | 357283.34 | 18 | 40000
|  |  | Reforma do gerador | 28 | 135-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das Medições e Ensaios antes da Liberação para Desmontagem da 2ª UF |  |  | 357283.34 | 37 | 40000
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 26 | 136-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Transferência do rotor do gerado para a área de montagem da usina da 1ª UF |  |  | 82407.47
|  |  | Reforma do gerador | 37 | 137-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Transferência do rotor do gerado para a área de montagem da usina da 2ª UF |  |  | 82407.47
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 28 | 138-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Remoção do enrolamento estatórico e desmontagem do núcleo do estator da 1ª UF |  |  | 1204624.04 | 25
|  |  | Reforma do gerador | 39 | 139-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Remoção do enrolamento estatórico e desmontagem do núcleo do estator da 2ª UF |  |  | 1204624.04 | 37
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 28 | 140-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Remoção dos polos do rotor, embalagem e o transporte para a fábrica 1ª UF |  |  | 174467.51
|  |  | Reforma do gerador | 39 | 141-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Remoção dos polos do rotor, embalagem e o transporte para a fábrica 2ª UF |  |  | 174467.51
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 20 | 142-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Análise estrutural da carcaça do gerador da 1ª UF |  |  | 2040489.05 | 20
|  |  | Reforma do gerador | 28 | 143-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Análise estrutural da carcaça do gerador da 2ª UF |  |  | 2040489.05 | 26
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 32 | 160-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do reisolamento do enrolamento dos pólos com materiais de classe F ou superior do gerador da 1ª UF |  |  | 3118509.54 | 26
|  |  | Reforma do gerador | 44 | 161-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do reisolamento do enrolamento dos pólos com materiais de classe F ou superior do gerador da 2ª UF |  |  | 3118509.54 | 37
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 27 | 162-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do empilhamento do núcleo do estator e preparação para o enrolamento novo do gerador da 1ª UF |  |  | 391632.34 | 24
|  |  | Reforma do gerador | 40 | 163-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do empilhamento do núcleo do estator e preparação para o enrolamento novo do gerador da 2ª UF |  |  | 391632.34 | 37
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 164-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem do novo enrolamento estatórico do gerador da 1ª UF |  |  | 1872617.97
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 165-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem do novo enrolamento estatórico do gerador da 2ª UF |  |  | 1872617.97
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 166-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da remontagem dos pólos no rotor do gerador da 1ª UF |  |  | 174467.51
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 167-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da remontagem dos pólos no rotor do gerador da 2ª UF |  |  | 174467.51
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 168-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Transferência do rotor para o poço do gerador, verificação e conferência da circularidade e concentricidade do estator e medição de entreferro do gerador da 1ª UF |  |  | 268118.46
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 169-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Transferência do rotor para o poço do gerador, verificação e conferência da circularidade e concentricidade do estator e medição de entreferro do gerador da 2ª UF |  |  | 268118.46
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 170-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do serviço de montagem do sistema de iluminação interna do barril e do sistema de aquecimento de máquina parada do gerador da1ª UF |  |  | 159087.9
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 171-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do serviço de montagem do sistema de iluminação interna do barril e do sistema de aquecimento de máquina parada do gerador da 2ª UF |  |  | 159087.9
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 172-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Verificação do alinhamento da unidade, execução dos ajustes necessários e testes de “run-out” nas partes rotativas do gerador da 1ª UF |  |  | 194368.44
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 173-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Verificação do alinhamento da unidade, execução dos ajustes necessários e testes de “run-out” nas partes rotativas do gerador da2ª UF |  |  | 194368.44
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 174-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da unidade (incluindo-se cruzeta superior, mancal de escora, guias de ar, tampas, anel coletor e porta escovas, acoplamento turbina e gerador, macacos de freio, radiadores, dentre outros) da 1ª UF |  |  | 1320389.53
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 175-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da unidade (incluindo-se cruzeta superior, mancal de escora, guias de ar, tampas, anel coletor e porta escovas, acoplamento turbina e gerador, macacos de freio, radiadores, dentre outros) da 2ª UF |  |  | 1320389.53
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 176-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da manutenção geral do anel coletor e porta-escovas do gerador da 1ª UF |  |  | 348935.02 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 47 | 177-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da manutenção geral do anel coletor e porta-escovas do gerador da 2ª UF |  |  | 348935.02 | 45
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 33 | 178-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma do sistema de frenagem e levantamento da 1ª UF |  |  | 455941.77 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 45 | 179-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma do sistema de frenagem e levantamento da 2ª UF |  |  | 455941.77 | 45
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 180-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma do sistema de frenagem e levantamento da 3ª UF |  |  | 455941.77 | 52
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 181-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma do sistema de frenagem e levantamento da 4ª UF |  |  | 455941.77 | 59
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 182-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma dos mancais do gerador e adaptação/fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 1ª UF |  |  | 204708.55 | 31
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 183-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da reforma dos mancais do gerador e adaptação/fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 2ª UF |  |  | 204708.55 | 40
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 184-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da adaptação/fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 1ª UF |  |  | 204708.55 | 30
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 185-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da adaptação/fornecimento das sapatas de escora do mancal combinado para a implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 2ª UF |  |  | 204708.55 | 40
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 186-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 1ª UF |  |  | 465246.69 | 33
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 187-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 2ª UF |  |  | 465246.69 | 44
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 188-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 3ª UF |  |  | 465246.69 | 55
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 189-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da implantação do sistema de injeção de óleo sob pressão da 4ª UF |  |  | 465246.69 | 65
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 190-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da instalação dos acopladores para o Sistema de Descargas Parciais; da substituição das caixas terminais e barramentos de interligação dos terminais de fase e neutro do gerador; da instalação dos TCs de fase e de neutro; e da substituição dos cabos de média tensão entre gerador e transformador da 1ª UF |  |  | 76765.71 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 191-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da instalação dos acopladores para o Sistema de Descargas Parciais; da substituição das caixas terminais e barramentos de interligação dos terminais de fase e neutro do gerador; da instalação dos TCs de fase e de neutro; e da substituição dos cabos de média tensão entre gerador e transformador da 2ª UF |  |  | 76765.71 | 45
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 192-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da instalação dos acopladores para o Sistema de Descargas Parciais; da substituição das caixas terminais e barramentos de interligação dos terminais de fase e neutro do gerador; da instalação dos TCs de fase e de neutro; e da substituição dos cabos de média tensão entre gerador e transformador da 3ª UF |  |  | 76765.71 | 52
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 193-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da instalação dos acopladores para o Sistema de Descargas Parciais; da substituição das caixas terminais e barramentos de interligação dos terminais de fase e neutro do gerador; da instalação dos TCs de fase e de neutro; e da substituição dos cabos de média tensão entre gerador e transformador da 4ª UF |  |  | 76765.71 | 59
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 156-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e descarte de todo o sistema de proteção contra incêndio (CO2) dos geradores e da desativação da excitatriz rotativa e equipamentos associados da 1ª UF |  |  | 397785.9275 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 157-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e descarte de todo o sistema de proteção contra incêndio (CO2) dos geradores e da desativação da excitatriz rotativa e equipamentos associados da 2ª UF |  |  | 397785.9275 | 45
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 158-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e descarte de todo o sistema de proteção contra incêndio (CO2) dos geradores e da desativação da excitatriz rotativa e equipamentos associados da 3ª UF |  |  | 397785.9275 | 52
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 159-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e descarte de todo o sistema de proteção contra incêndio (CO2) dos geradores e da desativação da excitatriz rotativa e equipamentos associados da 4ª UF |  |  | 397785.9275 | 59
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 144-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF |  |  | 864650.92
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 145-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materias, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF |  |  | 864650.92
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 144-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF |  |  | 383185.84
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 145-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF |  |  | 383185.84
|  |  | Reforma do gerador |  |  | INSIGHT | INSIGHT
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 146-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF - Parcela 1 |  |  | 118637.91
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 147-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF - Parcela 1 |  |  | 118637.91
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 34 | 148-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF |  |  | 2714506.15
|  |  | Equipamentos e materiais | 46 | 149-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF |  |  | 2714506.15
|  |  | Equipamentos e materiais | 54 | 150-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 3ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 63 | 151-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 4ª UF |  |  | 921502.05
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 34 | 484-MAT | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes do sistema de monitoramento e vibração da 1ªUF, quadro PAD# e SMC |  |  | 249000
|  |  | Equipamentos e materiais | 46 | 485-MAT | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes do sistema de monitoramento e vibração da 2ªUF, quadro PAD# e SMC |  |  | 249000
|  |  | Equipamentos e materiais | 54 | 486-MAT | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes do sistema de monitoramento e vibração da 3ªUF, quadro PAD# e SMC |  |  | 249000
|  |  | Equipamentos e materiais | 63 | 487-MAT | AQTECH | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes do sistema de monitoramento e vibração da 4ªUF, quadro PAD# e SMC |  |  | 249000
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 152-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF |  |  | 351345.38 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 153-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF |  |  | 351345.38 | 45
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 154-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 3ª UF |  |  | 351345.38 | 52
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 155-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 4ª UF |  |  | 351345.38 | 59
Reforma do gerador
|  |  | Reforma do gerador | 34 | 152-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 1ª UF |  |  | 90958.98 | 32
|  |  | Reforma do gerador | 46 | 153-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 2ª UF |  |  | 90958.98 | 45
|  |  | Reforma do gerador | 54 | 154-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 3ª UF |  |  | 90958.98 | 52
|  |  | Reforma do gerador | 63 | 155-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos materiais, equipamentos e componentes para reforma do gerador 4ª UF |  |  | 90958.98 | 59
|  |  | Reforma do gerador | 27 | 488 - MAT | TUBAL | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos trocadores de calor reservas das UF's
|  |  | Reforma do gerador | 47 | 489 - MAT | TUBAL | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das serpentinas reservas das UF's |  |  | 151692
2.09 - Turbina e Auxiliares
|  |  |  | 16 | 198-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos da Reforma da Turbina e Auxiliares |  |  | 78503.15 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 199-SER | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Aprovação completa do Projeto Executivo da Reforma das Turbinas e Auxiliares da 1ª UF |  |  | 431393.13
|  |  |  | 35 | 200-SER | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Aprovação completa do Projeto Executivo da Reforma das Turbinas e Auxiliares da 2ª UF |  |  | 431393.13
|  |  |  | 44 | 201-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa do Projeto Executivo da Reforma das Turbinas e Auxiliares da 3ª UF |  |  | 431393.13
|  |  |  | 54 | 202-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa do Projeto Executivo da Reforma das Turbinas e Auxiliares da 4ª UF |  |  | 431393.13
|  |  |  | 40 | 203-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Turbinas da 1ª UF |  |  | 39625.78
|  |  |  | 53 | 203-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Turbinas da 2ª UF |  |  | 39625.78
2.09 - Turbina e Auxiliares | 2.09.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 62 | 204-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Turbinas da 3ª UF |  |  | 39625.78
| 2.09.01 |  | Engenharia e projeto executivo | 68 | 204-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Turbinas da 4ª UF |  |  | 39625.78
|  |  |  | 29 | 205-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de desmontagem geral da turbina e auxiliares da 1ª UF |  |  | 2098431.99
|  |  |  | 39 | 206-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de desmontagem geral da turbina e auxiliares da 2ª UF |  |  | 2098431.99
|  |  |  | 49 | 207-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de desmontagem geral da turbina e auxiliares da 4ª UF |  |  | 2098431.99
|  |  |  | 61 | 208-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de desmontagem geral da turbina e auxiliares da 4ª UF |  |  | 2098431.99
|  |  |  | 35 | 229-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento da Turbina e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 1ª UF |  |  | 826445.25
|  |  |  | 47 | 230-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento da Turbina e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 2ª UF |  |  | 826445.25
|  |  |  | 57 | 231-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento da Turbina e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 3ª UF |  |  | 826445.25
|  |  |  | 67 | 232-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento da Turbina e equipamentos auxiliares, integrada aos demais equipamentos e sistemas da 4ª UF |  |  | 826445.25
|  |  |  | 33 | 213-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das caixas espirais, curvas e tubos de sucção da 1ª UF |  |  | 943258.9 | 32 | 2500000
|  |  |  | 45 | 214-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das caixas espirais, curvas e tubos de sucção da 2ª UF |  |  | 943258.9 | 45 | 2500000
|  |  |  | 55 | 215-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das caixas espirais, curvas e tubos de sucção da 3ª UF |  |  | 943258.9 | 52 | 2500000
|  |  |  | 65 | 216-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das caixas espirais, curvas e tubos de sucção da 4ª UF |  |  | 943258.9 | 59 | 2500000
|  |  |  | 33 | 213-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 1ª UF |  |  | 131183.3
|  |  |  | 45 | 214-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados braço de interligação servomotor/aro de regulação da 2ª UF |  |  | 131183.3
|  |  |  | 55 | 215-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 3ª UF |  |  | 131183.3
|  |  |  | 65 | 216-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 4ª UF |  |  | 131183.3
|  |  |  | 33 | 213-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das palhetas diretrizes da 1ª UF |  |  | 295386.23
|  |  |  | 45 | 214-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das palhetas diretrizes da 2ª UF |  |  | 295386.23
|  |  |  | 55 | 215-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das palhetas diretrizes da 3ª UF |  |  | 295386.23
|  |  |  | 65 | 216-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das palhetas diretrizes da 4ª UF |  |  | 295386.23
Reforma da turbina e auxiliares
|  |  |  | 33 | 213-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das tampas e anéis da turbina da 1ª UF |  |  | 164260.53
|  |  |  | 45 | 214-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das tampas e anéis da turbina da 2ª UF |  |  | 164260.53
|  |  |  | 55 | 215-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das tampas e anéis da turbina da 3ª UF |  |  | 164260.53
|  |  |  | 65 | 216-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados das tampas e anéis da turbina da 4ª UF |  |  | 164260.53
|  |  |  | 33 | 213-SER E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mecanismo do distribuidor da 1ª UF |  |  | 340229.94
|  |  |  | 45 | 214-SER E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mecanismo do distribuidor da 2ª UF |  |  | 340229.94
|  |  |  | 55 | 215-SER E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mecanismo do distribuidor da 3ª UF |  |  | 340229.94
|  |  |  | 65 | 216-SER E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mecanismo do distribuidor da 4ª UF |  |  | 340229.94
|  |  |  | 33 | 213-SER F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do aro de regulação da 1ª UF |  |  | 116086.84
|  |  |  | 45 | 214-SER F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do aro de regulação da 2ª UF |  |  | 116086.84
|  |  |  | 55 | 215-SER F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do aro de regulação da 3ª UF |  |  | 116086.84
|  |  |  | 65 | 216-SER F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do aro de regulação da 4ª UF |  |  | 116086.84
|  |  |  | 33 | 217-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados ddas turbinas Francis 1ª UF |  |  | 505741.46
|  |  |  | 45 | 218-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados ddas turbinas Francis 2ª UF |  |  | 505741.46
|  |  |  | 55 | 219-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados ddas turbinas Francis 3ª UF |  |  | 505741.46
|  |  |  | 65 | 220-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados ddas turbinas Francis 4ª UF |  |  | 505741.46
|  |  |  | 33 | 221-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do eixo intermediário e da turbina da 1ª UF |  |  | 187702.55
|  |  |  | 45 | 222-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do eixo intermediário e da turbina da 2ª UF |  |  | 187702.55
|  |  |  | 55 | 223-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do eixo intermediário e da turbina da 3ª UF |  |  | 187702.55
|  |  |  | 65 | 224-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do eixo intermediário e da turbina da 4ª UF |  |  | 187702.55
|  |  |  | 33 | 221-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados dos sels de vedação dos eixos da 1ª UF |  |  | 121679.89
|  |  |  | 45 | 222-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados dos sels de vedação dos eixos da 2ª UF |  |  | 121679.89
|  |  |  | 55 | 223-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados dos sels de vedação dos eixos da 3ª UF |  |  | 121679.89
|  |  |  | 65 | 224-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados dos sels de vedação dos eixos da 4ª UF |  |  | 121679.89
|  |  |  | 33 | 221-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mancal guia da turbina da 1ª UF |  |  | 198605.43
|  |  |  | 45 | 222-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mancal guia da turbina da 2ª UF |  |  | 198605.43
|  |  |  | 55 | 223-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mancal guia da turbina da 3ª UF |  |  | 198605.43
|  |  |  | 65 | 224-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do mancal guia da turbina da 4ª UF |  |  | 198605.43
|  |  |  | 33 | 221-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do sistema de aeração do rotor da 1ª UF |  |  | 74928.23
|  |  |  | 45 | 222-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do sistema de aeração do rotor da 2ª UF |  |  | 74928.23
|  |  |  | 55 | 223-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do sistema de aeração do rotor da 3ª UF |  |  | 74928.23
|  |  |  | 65 | 224-SER D | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega e montagem em campo dos equipamentos e componentes reformados do sistema de aeração do rotor da 4ª UF |  |  | 74928.23
|  |  |  | 33 | 225-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de adequações à NR-12 e de proteção anticorrosiva na turbina e auxiliares da 1ª UF |  |  | 57606.41
|  |  |  | 45 | 226-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de adequações à NR-12 e de proteção anticorrosiva na turbina e auxiliares da 2ª UF |  |  | 57606.41
|  |  |  | 55 | 227-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de adequações à NR-12 e de proteção anticorrosiva na turbina e auxiliares da 3ª UF |  |  | 57606.41
|  |  |  | 65 | 228-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de adequações à NR-12 e de proteção anticorrosiva na turbina e auxiliares da 4ª UF |  |  | 57606.41
|  |  |  | 33 | 209-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 1ª UF |  |  | 114222.09
|  |  |  | 45 | 210-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 2ª UF |  |  | 114222.09
|  |  |  | 55 | 211-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 3ª UF |  |  | 114222.09
|  |  |  | 65 | 212-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados do braço de interligação servomotor/aro de regulação da 4ª UF |  |  | 114222.09
|  |  | Reforma da turbina e auxiliares | 33 | 209-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados das buchas autolubrificantes do conjunto distribuidor da 1ª UF |  |  | 226451.4
|  |  | Reforma da turbina e auxiliares | 45 | 210-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados das buchas autolubrificantes do conjunto distribuidor da 2ª UF |  |  | 226451.4
|  |  | Reforma da turbina e auxiliares | 55 | 211-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados das buchas autolubrificantes do conjunto distribuidor da 3ª UF |  |  | 226451.4
|  |  | Reforma da turbina e auxiliares | 65 | 212-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes reformados das buchas autolubrificantes do conjunto distribuidor da 4ª UF |  |  | 226451.4
2.11 - Sistema de Drenagem e Esgotamento
|  |  |  | 16 | 246-SER | ALL ENERGY | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Drenagem e Esgotamento |  |  | 7545.41 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 27 | 247-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Drenagem e Esgotamento |  |  | 126989.21
|  |  |  | 38 | 249-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Drenagem e Esgotamento |  |  | 14109.92
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 33 | 252-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa |  |  | 231878.78
|  |  | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | 34 | 253-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da supervisão, ensaios de campo e comissionamento |  |  | 208238.47
|  |  |  | 31 | 250-MAT | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais do Sistema de Drenagem e Esgotamento Gerais da Casa de Força, incluindo moto-bombas, válvulas, tubulações, quadros, acessórios, etc. |  |  | 679045.43
|  |  |  | 31 | 251-MAT | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campos dos equipamentos e materiais do Sistema de Esgotamento das Unidades Geradoras |  |  | 359997.44
2.12 - Sistema de Resfriamento
|  |  |  | 16 | 257-SER | ALL ENERGY | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Resfriamento |  |  | 12095.49 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 25 | 258-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Resfriamento |  |  | 203567.01
|  |  |  | 40 | 260-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Drenagem e Esgotamento |  |  | 22618.56
|  |  |  | 35 | 262-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa |  |  | 694733.45
|  |  |  | 36 | 263-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da supervisão, ensaios de campo e comissionamento |  |  | 101167.55
|  |  |  | 32 | 261-MAT | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais do Sistema de Resfriamento, incluindo filtros completos, válvulas, tubulações, acessórios, etc. |  |  | 1536323.66
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta
|  |  |  | 16 | 264-SER | ALL ENERGY | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Adução |  |  | 35255.55 |  |  |  | SIM
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.01 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 22 | 267-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e estrutura civil de fixação - Válvulas Borboleta 1ª UF e 2ª UF |  |  | 350525.94
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.02 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 20 | 267-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do serviço de sondagem da base da válvula borboleta de todas as UF's |  |  | 189405.69 | 19 | 105000
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.01 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 20 | 265-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo, Memória de Cálculo e Dimensionamento do Sistema de Adução das Válvulas Borboleta 1ª UF e 2ª UF |  |  | 220525.94
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.01 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 23 | 267-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  | x | Aprovação da Memória de Cálculo e estrutura civil de fixação - Válvulas Borboleta 3ª UF e 4ª UF |  |  | 350525.94
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.01 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 21 | 266-SER A | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação do projeto executivo, Memória de Cálculo e Dimensionamento do Sistema de Adução das Válvulas Borboleta 3ª UF e 4ª UF |  |  | 220525.94
|  |  |  | 55 | 266-SER B | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação das adequações e reforma das Comportas da Chaminé de Equilíbrio |  |  | 62631.49
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.01 | SERVIÇO | Engenharia e projeto executivo | 50 | 268-SER A | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Adução Válvulas Borboleta 04 e 03 |  |  | 61315.74
|  |  |  | 65 | 268-SER B | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Adução Válvulas Borboleta 01 e 02 e comportas |  |  | 61315.74
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 26 | 272-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 1ª UF |  |  | 358569.21
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.02 | SERVIÇO | Desmontagem e montagem eletromecânica | 38 | 272-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 2ª UF |  |  | 358569.21
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 50 | 278-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 3ª UF |  |  | 358569.21
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.02 | SERVIÇO | Desmontagem e montagem eletromecânica | 60 | 278-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem e montagem eletromecânica completa das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 4ª UF |  |  | 358569.21
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 28 | 273-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das intervenções e adequações civis para de substituição das válvulas borboleta da 1ª UF |  |  | 250425.25
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.03 |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 40 | 273-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das intervenções e adequações civis para de substituição das válvulas borboleta da 2ª UF |  |  | 250425.25
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 52 | 279-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das intervenções e adequações civis para de substituição das válvulas borboleta da 3ª UF |  |  | 250425.25
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.03 |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 62 | 279-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das intervenções e adequações civis para de substituição das válvulas borboleta da 4ª UF |  |  | 250425.25
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 61 | 274-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem, reforma e montagem da Comporta 1 da Chaminé de Equilíbrio e de seus sistemas |  |  | 404222
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica | 62 | 276-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem, reforma e montagem da Comporta 2 da Chaminé de Equilíbrio e de seus sistemas |  |  | 404222
|  |  |  | 61 | 275-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da proteção anticorrosiva nos tabuleiros da comporta 1 |  |  | 78558 | 58 | 40000
|  |  |  | 62 | 277-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da proteção anticorrosiva nos tabuleiros da comporta 2 |  |  | 78558 | 58 | 40000
|  |  |  | 34 | 280-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 1ª UF |  |  | 31893.23
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.06 | SERVIÇO | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | 46 | 280-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 2ª UF |  |  | 31893.23
|  |  |  | 63 | 281-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento das adequações e reforma das Comportas da Chaminé de Equilíbrio |  |  | 63786.45
2.14 - Sistema de Adução - Comportas da Chaminé de Equilíbrio e Válvulas Borboleta | 2.14.06 | SERVIÇO | Supervisão, ensaios de campo e comissionamento | 56 | 282-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 3ª UF |  |  | 27337.05
|  |  |  | 66 | 282-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento das válvulas borboleta de entrada das turbinas da 4ª UF |  |  | 27337.05
|  |  | Equipamentos e materiais | 31 | 269-MAT A | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das válvulas borboletas 1ª UF |  |  | 2000000
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 269-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos cilindros da válvula borboleta e bypass 1ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 43 | 269-MAT C | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das válvulas borboletas 2ª UF |  |  | 2000000
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 269-MAT D | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos cilindros da válvula borboleta e bypass 2ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 53 | 271-MAT A | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das válvulas borboletas 3ª UF |  |  | 2000000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 271-MAT B | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos cilindros da válvula borboleta e bypass 3ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 53 | 271-MAT C | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das válvulas borboletas 4ª UF |  |  | 2000000
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 271-MAT D | HINE | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos cilindros da válvula borboleta e bypass 4ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 269-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega na obra dos equipamentos e materiais para substituição das válvulas borboletas da 1ª UF |  |  | 441089.65 | 27 | 110000
|  |  | Equipamentos e materiais | 39 | 269-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega na obra dos equipamentos e materiais para substituição das válvulas borboletas da 2ª UF |  |  | 441089.65 | 39 | 110000
|  |  | Equipamentos e materiais | 52 | 271-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega na obra dos equipamentos e materiais para substituição das válvulas borboletas da 4ª UF |  |  | 441089.65 | 49 | 110000
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 271-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega na obra dos equipamentos e materiais para substituição das válvulas borboletas da 3ª UF |  |  | 441089.65 | 49 | 110000
|  |  | Equipamentos e materiais | 58 | 270-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos motores e inversores de frequência dos sistemas de içamento das comportas da chaminé de equilíbrio, Painel de alimentação e controle das comportas da chaminé de equilíbrio, Vedações das comportas, incluindo os parafusos de fixação em aço inox e dispositivos de armazenamento para os painéis no topo das ranhuras e Válvulas gaveta 10”, mancais para as hastes de acionamento das válvulas gaveta e tubulações embutidas do sistema de by-pass das comportas da chaminé de equilíbrio |  |  | 856895.44 | 54 | 400000
2.15 - Infraestrutura Elétrica
Equipamentos e materiais
|  |  |  | 16 | 283-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos da Infraestrutura Elétrica |  |  | 7947.74 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 23 | 284-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo do Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  | 120385.59 | 22 | 209300
|  |  |  | 24 | 285-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo do Sistema de Vias para cabos e de Condutores |  |  | 120385.59 | 22 | 209300
|  |  |  | 25 | 286-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo do Sistemas de aterramento e equipotencialização |  |  | 120385.59 | 22 | 150000
|  |  |  | 65 | 287-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto da Infraestrutura Elétrica |  |  | 30895.48 | 65 | 593000
Equipamentos e materiais
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 29 | 288-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 1ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 39 | 289-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 2ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 49 | 290-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 3ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 61 | 291-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 4ª UF |  |  | 158292.08
Equipamentos e materiais
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 33 | 288-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 1ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 45 | 289-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 2ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 55 | 290-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 3ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 65 | 291-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 4ª UF |  |  | 158292.08
|  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 65 | 291-SER C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem da infraestrutura elétrica de iluminação, tomadas e casa de força (L1 L2, L3, L4 e L5) |  |  | 158292.08
Equipamentos e materiais
|  |  |  | 34 | 299-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 1ª UF |  |  | 155050.76
|  |  |  | 46 | 299-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 2ª UF |  |  | 22150.11
|  |  |  | 56 | 300-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 3ª UF |  |  | 44300.22
|  |  |  | 66 | 300-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento da infraestrutura elétrica, integrada aos demais equipamentos e sistemas 4ª UF |  |  | 22150.11
|  |  |  | 66 | 298-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento da infraestrutura elétrica de iluminação, tomadas e casa de força (L1 L2, L3, L4 e L5) |  |  | 22150.11
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 296-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 50% dos materiais do Sistemas de aterramento e equipotencialização |  |  | 135297.03 | 22 | 40000
|  |  | Equipamentos e materiais | 44 | 297-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 100% dos materiais do Sistemas de aterramento e equipotencialização |  |  | 135297.03 | 40 | 40000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 294-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 50% dos materiais do Sistema de Vias para cabos e de Condutores |  |  | 220297.03 | 22 | 120000
|  |  | Equipamentos e materiais | 44 | 295-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 100% dos materiais do Sistema de Vias para cabos e de Condutores |  |  | 220297.03 | 40 | 120000
Equipamentos e materiais
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 292-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 50% dos equipamentos e materiais do Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  | 681188.12 | 22 | 325000
|  |  | Equipamentos e materiais | 44 | 293-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de 100% dos equipamentos e materiais do Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  | 681188.12 | 40 | 325000
2.16 - Cubículos de Média Tensão
|  |  |  | 16 | 301-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos dos Cubículos de Média Tensão |  |  | 12761.25 | 28 | 400000 |  | SIM
|  |  |  | 21 | 302-SER A | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Cubículos de Média Tensão 1ª UF |  |  | 82138.43 | 40 | 400000
|  |  |  | 24 | 302-SER B | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Cubículos de Média Tensão 2ª UF |  |  | 82138.43 | 53 | 400000
|  |  |  | 24 | 302-SER C | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Cubículos de Média Tensão 3ª UF |  |  | 82138.43 | 62 | 400000
|  |  |  | 24 | 302-SER D | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Cubículos de Média Tensão 4ª UF |  |  | 82138.43
|  |  |  | 65 | 303-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Cubículos de Média Tensão |  |  | 28761.25
|  |  |  | 28 | 308-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão associados a 1ª UF |  |  | 98806.25
|  |  |  | 39 | 310-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão associados a 2ª UF |  |  | 98806.25
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  | SERVIÇO | Montagem eletromecânica completa | 28 | 308-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 1ª UF |  |  | 178599.6
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  | SERVIÇO | Montagem eletromecânica completa | 40 | 309-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão associados a 2ª UF |  |  | 119066.4
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  | SERVIÇO | Montagem eletromecânica completa | 53 | 310-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão associados a 3ª UF |  |  | 119066.4
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  | SERVIÇO | Montagem eletromecânica completa | 62 | 311-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Montagem de todos equipamentos e componentes dos Cubículos de Média Tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 4ª UF |  |  | 178599.6
|  |  |  | 34 | 312-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Cubículos de Média Tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 1ª UF |  |  | 23618.148
|  |  |  | 46 | 313-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Cubículos de Média Tensão associados a 2ª UF |  |  | 15745.432
|  |  |  | 56 | 314-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Cubículos de Média Tensão associados a 3ª UF |  |  | 15745.432
|  |  |  | 66 | 315-SER | ERZEG | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Cubículos de Média Tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 4ª UF |  |  | 23618.148
Equipamentos e materiais
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  |  | Equipamentos e materiais | 26 | 304-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos cubículos de média tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 1ª UF |  |  | 1708825.5 | 19 | 1582713.75
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  |  | Equipamentos e materiais | 38 | 305-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos cubículos de média tensão 2ª UF |  |  | 569608.5 | 29 | 527571.25
2.16 - Cubículos de Média Tensão |  |  | Equipamentos e materiais | 51 | 306-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos cubículos de média tensão 3ª UF |  |  | 569608.5 | 42 | 1582713.75
| 2.16.05 a 2.16.08 |  | Equipamentos e materiais | 60 | 307-MAT | ERZEG | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos cubículos de média tensão com disjuntor de UG e serviço auxiliar incorporado associados a 4ª UF |  |  | 1708825.5 | 52 | 527571.25
2.18 - Sistema de Ar Comprimido
Equipamentos e materiais
|  |  |  | 16 | 316-SER | ALL ENERGY | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 3315.2323 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 25 | 317-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 13260.9293
|  |  |  | 26 | 318-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 43413.2526
|  |  |  | 65 | 319-SER | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 6315.2323
|  |  | Equipamentos e materiais | 32 | 321-SER A | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da 1ª etapa da desmontagem dos equipamentos e componentes do Sistema de Ar Comprimido - 7kg |  |  | 106979.652
|  |  | Equipamentos e materiais | 60 | 321-SER B | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da etapa final de desmontagem dos equipamentos e componentes do Sistema de Ar Comprimido - 25kg |  |  | 71319.768
|  |  | Equipamentos e materiais | 33 | 321-SER C | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da 1ª etapa da montagem dos equipamentos e componentes do Sistema de Ar Comprimido 7kg |  |  | 106979.652
|  |  | Equipamentos e materiais | 61 | 321-SER D | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da etapa final da montagem dos equipamentos e componentes do Sistema de Ar Comprimido 7kg |  |  | 71319.768
|  |  |  | 34 | 322-SER A | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da 1ª etapa do Comissionamento do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 17729.76
|  |  |  | 62 | 322-SER B | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão da etapa final do Comissionamento do Sistema de Ar Comprimido |  |  | 17729.76
|  |  |  | 31 | 320-MAT A | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos compressores para o sistema de ar de baixa pressão |  |  | 300896.6
|  |  |  | 31 | 320-MAT B | ALL ENERGY | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das tubulações, suportes, adaptações e acessórios para o Sistema de Ar Comprimido |  |  | 81936.43
2.21 - Interferências Civis
|  |  |  | 16 | 323-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do plano de emissão de documentos das interferências civis |  |  | 11005.77 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 22 | 324-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação dos Documentos dos projetos de canaletas, demolição da casa de força |  |  | 48425.38
|  |  |  | 23 | 325-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação de Documentos do Projeto Executivo Civil da edícula do GMG e abrigo de óleo |  |  | 48425.38
|  |  |  | 24 | 326-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação dos Documentos do Projeto Executivo Civil das edículas dos vertedouros, tomada d'agua |  |  | 66034.61
|  |  |  | 65 | 327-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) |  |  | 24212.69
|  |  |  | 65 | 328-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Interferências Civis |  |  | 22011.54
|  |  |  | 19 | 329-SER | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 325662.58 |  |  |  | PARCIAL
|  |  | Obras civis |  |  | INSIGHT | INSIGHT | [6 empty] | 19
|  |  | Obras civis | 20 | 330-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes e pisos após intervenções da 1ª UF |  |  | 56281.55 | 19 | 5000
|  |  | Obras civis | 20 | 331-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes e pisos após intervenções da 2ª UF |  |  | 56281.55 | 19 | 5000
|  |  | Obras civis | 20 | 332-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes e pisos após intervenções da 3ª UF |  |  | 56281.55 | 19 | 5000
|  |  | Obras civis | 56 | 333-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes e pisos após intervenções da 4ª UF |  |  | 56281.55
|  |  | Obras civis | 60 | 334-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das adequação civis da Sala de Baterias |  |  | 76376.89 | 55
|  |  | Obras civis | 26 | 335-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das adequação civis do Depósito de Óleo |  |  | 90167.16 | 20
|  |  | Obras civis | 32 | 336-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da construção de edícula para equipamentos e base para instalação de câmeras - Barramento de Guanhães |  |  | 90167.16 | 30
|  |  | Obras civis | 32 | 337-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da construção de edícula para equipamentos e base para instalação de câmeras - Barramento de Santo Antônio |  |  | 90167.16 | 30
|  |  | Obras civis | 27 | 338-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da construção de edícula para equipamentos na Tomada D'água Santo Antônio |  |  | 108200.59 | 22
|  |  | Obras civis | 26 | 339-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Construção de abrigo para GMG da casa de força |  |  | 58343.46 | 20
|  |  | Obras civis | 67 | 340-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da revitalização do piso da casa de força |  |  | 469504.5 | 65
|  |  | Obras civis | 62 | 341-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da adequação das Escadas e Passarela de Acesso às Edículas da Chaminé de Equilíbrio |  |  | 272623.07 | 56
|  |  | Obras civis | 19 | 342-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão das adequações civis para substituição da válvula de equilíbrio de pressão e respectivas tubulações da Chaminé de Equilíbrio |  |  | 115848.89 | 16 |  |  | SIM
|  |  | Obras civis | 68 | 343-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Desmobilização final e limpeza da obra |  |  | 111382.97
2.22 - Disjuntores e Secionadores de 145kV
|  |  |  | 16 | 344-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos dos Disjuntores e Secionadores de Alta Tensão |  |  | 8255 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 24 | 345-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Modelo e Dimensionamento Preliminar dos Disjuntores e Secionadores de Alta Tensão |  |  | 129909.67 | 36
|  |  |  | 25 | 346-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Disjuntores e Secionadores de Alta Tensão |  |  | 221273.72 | 36
|  |  |  | 65 | 347-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Disjuntores e Secionadores de Alta Tensão |  |  | 34272.81 | 69
|  |  |  | 26 | 356-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 1ª UF |  |  | 294274.01
| 2.22.02 | SERVIÇO |  | 33 | 356-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 1ª UF |  |  | 294274.01
|  |  |  | 38 | 357-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 294274.01
| 2.22.02 | SERVIÇO |  | 45 | 357-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 294274.01
|  |  |  | 49 | 358-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 3ª UF |  |  | 294274.01
| 2.22.02 | SERVIÇO |  | 55 | 358-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 3ª UF |  |  | 294274.01
|  |  |  | 59 | 359-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 4ª UF |  |  | 294274.02
|  |  |  | 65 | 359-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 4ª UF |  |  | 294274.02
|  |  |  | 34 | 360-SER | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 1ª UF e realização de treinamento
|  |  |  | 46 | 361-SER | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 2ª UF
|  |  |  | 56 | 362-SER | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 3ª UF
|  |  |  | 66 | 363-SER | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento do Disjuntor e dos Secionadores de Alta Tensão da 4ª UF
|  |  | Equipamentos e materiais | 31 | 349-MAT | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes de seccionadores tripolares manuais e motorizados e sobresalentes 145KV das UF's |  |  | 544317.51
|  |  | Equipamentos e materiais | 31 | 350-MAT | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes do Disjuntor de Alta Tensão das UF's |  |  | 535808
2.23 - Para-raios
|  |  |  | 16 | 364-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos dos Para-raios de Alta Tensão |  |  | 5903.88 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 24 | 365-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Modelo e Dimensionamento Preliminar dos Para-raios de Alta Tensão |  |  | 17711.63
|  |  |  | 25 | 366-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação dos Para-raios de Alta Tensão |  |  | 88558.15
|  |  |  | 65 | 367-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto dos Para-raios de Alta Tensão |  |  | 5903.88
|  |  |  | 26 | 372-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 1ª UF e do T12 |  |  | 27351.48
|  |  |  | 33 | 372-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 27351.47
|  |  |  | 38 | 373-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 3ª UF |  |  | 27351.48
|  |  |  | 45 | 373-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 4ª UF |  |  | 27351.47
|  |  |  | 49 | 374-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 1ª UF e do T12 |  |  | 27351.47
|  |  |  | 55 | 374-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 27351.48
|  |  |  | 59 | 375-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 3ª UF |  |  | 27351.47
|  |  |  | 65 | 375-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 4ª UF |  |  | 27351.47
|  |  |  | 34 | 376-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Para-raios de Alta Tensão da 1ª UF e do T12 |  |  | 39570.59
|  |  |  | 46 | 377-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Para-raios de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 39570.59
|  |  |  | 56 | 378-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Para-raios de Alta Tensão da 4ª UF e do T12 |  |  | 39570.59
|  |  |  | 66 | 379-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento dos Para-raios de Alta Tensão da 4ª UF e do T12 |  |  | 39570.59
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 368-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 1ª UF e do T12 |  |  | 175693.44 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 369-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 2ª UF |  |  | 175693.44 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 370-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 3ª UF |  |  | 175693.44 | 22
|  |  | Equipamentos e materiais | 30 | 371-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes dos Para-raios de Alta Tensão da 4ª UF |  |  | 175693.44 | 22
2.25 - Arranjo
|  |  |  | 22 | 381-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo Eletromecânico de Reforma e Modernização, incluindo planejamento da sequência construtiva dos sistemas por cada Unidade Funcional |  |  | 227658.8328
|  |  |  | 65 | 380-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Arranjo Eletromecânico |  |  | 804300.5734
[10 empty] | Conclusão da desmontagem dos demais equipamentos desativados (transformador T7, cubículos dos disjuntores 6A, 8F4, 7, 12, 10F4) |  |  | 1314421.0815
|  |  |  | 20 | 382-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem dos demais equipamentos desativados (transformador T7 - Demolições e remoções, execução de paredes em alvenaria, recomposição de revestimento de paredes) |  |  | 394326.3245 | 19 | 50000
|  |  |  | 26 | 382-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem dos demais equipamentos desativados (cubículos dos disjuntores 6A, 8F4, 7, 12, 10F4 e interligação do T11 com o T5 ) |  |  | 920094.7571
2.28 - Modernização e Digitalização da SE UHE Salto Grande - Ativos CEMIG-D
|  |  | Engenharia e projeto executivo | 26 | 383-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.1.1 - Aprovação de projeto executivo civil |  |  | 55372.41
|  |  | Engenharia e projeto executivo | 26 | 384-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.1.2 - Aprovação de projeto executivo eletromecânico |  |  | 109671.7
|  |  | Engenharia e projeto executivo | 26 | 385-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.1.3 - Aprovação de projeto executivo elétrico |  |  | 213343.41
|  |  | Engenharia e projeto executivo | 65 | 386-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.1.4 - Atualização conforme construido, registros contábeis e solução de pendências |  |  | 160007.52
|  |  | Engenharia e projeto executivo | 23 | 491 - SER | SIEMENS | FAT. DIRETO |  |  | 2.28.1.5 - Projetos do sistemas SAAS' |  |  | 801542.66
|  |  |  | 31 | 387-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 170350.88
|  |  |  | 31 | 388-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 129540.01
|  |  |  | 31 | 389-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 125211.39
|  |  |  | 31 | 390-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 413162.5
|  |  |  | 31 | 391-MAT | EATON | FAT. DIRETO | [5 empty] | 652254.4
|  |  |  | 30 | 392-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 336616.12
|  |  |  | 31 | 393-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 148699.35
|  |  |  | 31 | 394-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 91915.8
|  |  |  | 31 | 395-MAT | LUCY ELETRIC | FAT. DIRETO | [5 empty] | 218868.36
|  |  |  | 31 | 396-MAT A | BREE | FAT. DIRETO | [5 empty] | 192517.12
|  |  |  | 31 | 396-MAT B | LUCY ELETRIC | FAT. DIRETO |  |  | Fornecimento de cubículos para alimentação do banco de capacitores |  |  | 218868.36
|  |  |  | 31 | 397-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 26278.45
|  |  |  | 31 | 398-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 157670.71
|  |  |  | 31 | 399-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 179569.43
|  |  |  | 31 | 400-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 99858.12
|  |  |  | 31 | 401-MAT | SIEYUAN | FAT. DIRETO | [5 empty] | 660706.54
|  |  |  | 30 | 402-MAT | SIEYUAN | FAT. DIRETO
|  |  |  | 30 | 403-MAT | SIEMENS | FAT. DIRETO
|  |  |  | 30 | 404-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 201945.05
|  |  |  | 30 | 405-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 30883.69
|  |  |  | 30 | 406-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 40491.95
|  |  |  | 30 | 407-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 106548.74
|  |  |  | 30 | 408-MAT | INSIGHT | INSIGHT | [5 empty] | 949991.88
|  |  | Obra Civil | 34 | 409-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações civis para reforma e montagem dos equipamentos da 1ª etapa - Vão 1K, 6K e religadores |  |  | 406987.4475
|  |  | Obra Civil | 46 | 411-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações civis para reforma e montagem dos equipamentos da 2ª etapa - Vão 4K, 5K e 7K |  |  | 406987.4475
|  |  | Obra Civil | 56 | 413-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações civis para reforma e montagem dos equipamentos da 3ª etapa -Setor de 69kV e Vão 3K |  |  | 406987.4475
|  |  | Obra Civil | 66 | 415-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações civis para reforma e montagem dos equipamentos da 4ª etapa - Vão 2K |  |  | 406987.4475
|  |  | Montagem e testes | 34 | 418-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.33 - Montagem de Estruturas Suporte de Barramentos de Alta Tensão |  |  | 77320.76
|  |  | Montagem e testes | 34 | 419-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.34 - Montagem de Estruturas Suporte de Barramentos de Média Tensão |  |  | 77746.27
|  |  | Montagem e testes | 36 | 420-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.35 - Montagem e Testes Físicos de Barramentos Rígidos e Flexíveis (nus e isolados) |  |  | 82893.55
|  |  | Montagem e testes | 36 | 421-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.36 - Montagem e Testes Físicos de Religadores de Média Tensão |  |  | 79589.85
|  |  | Montagem e testes | 34 | 422-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.37 - Montagem e Testes Físicos de Transformadores de Corrente de Média Tensão |  |  | 105519.29
|  |  | Montagem e testes | 57 | 425-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.40 - Montagem e Testes Físicos de Cubículo com Disjuntores de Média Tensão |  |  | 135066.62
|  |  | Montagem e testes | 34 | 426-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.41 - Montagem e Testes Físicos de Bancos de Capacitores de Média Tensão |  |  | 90493.51
|  |  | Montagem e testes | 34 | 417 - SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações elétrica para reforma e montagem dos equipamentos da 1ª etapa - Vão 1K, 6K e religadores |  |  | 254324.75
|  |  | Montagem e testes | 46 | 427 - SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações elétrica para reforma e montagem dos equipamentos da 2ª etapa - Vão 4K, 5K e 7K |  |  | 254324.75
|  |  | Montagem e testes | 56 | 429 - SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações elétrica para reforma e montagem dos equipamentos da 3ª etapa -Setor de 69kV e Vão 3K |  |  | 254324.75
|  |  | Montagem e testes | 66 | 431-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Adequações elétrica para reforma e montagem dos equipamentos da 4ª etapa - Vão 2K |  |  | 254324.75
|  |  | Montagem e testes | 34 | 433-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.48 - Montagem de Sistema de Automação de Automação - SAS |  |  | 612794.32
|  |  | Montagem e testes | 34 | 434-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.49 - Montagem de Cubículos de Serviços Auxiliares |  |  | 106579.63
|  |  | Montagem e testes | 66 | 435-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.50 - Montagem de Eletrodutos para Subestação |  |  | 60609.25
|  |  | Montagem e testes | 59 | 436-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.51 - Montagem e Testes Físicos do Sistema de Iluminação e Força para Subestação |  |  | 22270.57
|  |  | Montagem e testes | 26 | 437-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.52 - Montagem e Testes Físicos de Arranjo Provisório de MT |  |  | 42830.53
|  |  | Montagem e testes | 66 | 438-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.53 - Execução de Testes de Teleproteção - "Ponta a ponta" |  |  | 181870.64
|  |  | Desmontagem | 33 | 439-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.54 - Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 161 kV |  |  | 142064.99
|  |  | Desmontagem | 57 | 440-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.55 - Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 69 kV |  |  | 124607.13
|  |  | Desmontagem | 57 | 441-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.56 - Desmontagem de Equipamentos e Materiais do pátio de 13,8 kV |  |  | 81786.88
|  |  | Desmontagem | 66 | 442-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.57 - Desmontagem de Demais Equipamentos, Sistemas e Materiais de Baixa Tensão |  |  | 115866.53
|  |  | Desmontagem | 34 | 443-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.58 - Desmontagem de Arranjo Provisório de MT |  |  | 133185.93
|  |  | Comissionamento | 37 | 444-SER A | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento / Testes de Aceitação em Campo (TAC) -Vão 1K |  |  | 31000
|  |  | Comissionamento | 58 | 444-SER B | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento / Testes de Aceitação em Campo (TAC) - Vão 5K |  |  | 46000
|  |  | Comissionamento | 67 | 444-SER C | SIEYUAN | FAT. DIRETO |  |  | Conclusão do Comissionamento / Testes de Aceitação em Campo (TAC) - Vão 4k e 1J |  |  | 38500
|  |  | Comissionamento | 37 | 444-SER D | SIEMENS | FAT. DIRETO |  |  | Serviço de comissionamento 1ª etapa - Vão 1K, religadores e 1ª UF |  |  | 274374.804
|  |  | Comissionamento | 58 | 444-SER E | SIEMENS | FAT. DIRETO |  |  | Serviço de comissionamento 2ª etapa - Barra de transferência e 69kV |  |  | 274374.804
|  |  | Comissionamento | 67 | 444-SER F | SIEMENS | FAT. DIRETO |  |  | Serviço de comissionamento 3ª etapa - 100% do comissionamento da SE |  |  | 365833.072
|  |  | Comissionamento | 38 | 444-SER G | SIEMENS | FAT. DIRETO |  |  | Treinamentos |  |  | 153914.72
|  |  | Fornecimento de equipamentos e materiais | 30 | 445-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | 2.28.60 - Entrega completa das peças, materiais e equipamentos sobressalentes adquiridos |  |  | 903130.91
2.29 - Sistema de vigilância eletrônica
|  |  |  | 16 | 446-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Vigilância Eletrônica |  |  | 8013.554 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 30 | 447-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Vigilância Eletrônica |  |  | 106958.63
|  |  |  | 65 | 448-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Vigilância Eletrônica |  |  | 11244.66
|  |  |  | 67 | 451-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem do Sistema de Controle de Acesso e Intrusão |  |  | 104836.46
|  |  |  | 31 | 452-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem do Sistema de CFTV dos vertedouros e tomada d'água |  |  | 77127.34
|  |  |  | 55 | 452-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem do Sistema de CFTV da casa de força |  |  | 77127.34
[6 empty] | INSIGHT | INSIGHT
|  |  |  | 33 | 453-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento do Sistema de CFTV dos vertedouros e tomada d'água |  |  | 46193.28
|  |  |  | 57 | 453-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do comissionamento do Sistema de CFTV da casa de força |  |  | 46193.28
|  |  |  | 65 | 449-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e componentes do Sistema de Controle de Acesso e Intrusão |  |  | 331859.52 | 61 | 99557.856
[6 empty] | INSIGHT | INSIGHT
|  |  |  | 29 | 450-MAT A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega de equipamentos e materiais do Sistema de CFTV dos vertedouros e tomada d'água |  |  | 188238.79 | 29 | 94119.394
|  |  |  | 53 | 450-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega de equipamentos e materiais do Sistema de CFTV da casa de força |  |  | 282358.18 | 63 | 141179.091
2.30 - Vertedouro Santo Antônio - Adequações das Instalações Elétricas
|  |  |  | 16 | 454-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Santo Antônio |  |  | 4146.03 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 32 | 455-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Diagrama Unifilar dos Serviços Auxiliares Elétricos do Vertedouro Santo Antônio |  |  | 4146.03
|  |  |  | 32 | 456-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento dos Serviços Auxiliares Elétricos - Vertedouro Santo Antônio |  |  | 12438.1
|  |  |  | 32 | 457-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Santo Antônio |  |  | 53898.44
|  |  |  | 65 | 458-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Santo Antônio |  |  | 8292.07
2.30 - Vertedouro Santo Antônio - Adequações das Instalações Elétricas |  |  |  | 38 | 460-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Vertedouro Santo Antônio |  |  | 72662.45
2.30 - Vertedouro Santo Antônio - Adequações das Instalações Elétricas |  |  | Desmontagem, adequação e montagem eletromecânica completa | 39 | 460-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Vertedouro Santo Antônio |  |  | 72662.45
|  |  |  | 40 | 461-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da supervisão, ensaios de campo e comissionamento |  |  | 49410.47
|  |  |  | 30 | 459-MAT A | MS GERADORES | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo do Grupo Gerador Diesel de Emergência 100kVA |  |  | 127000
|  |  |  | 37 | 459-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo de equipamentos e materiais elétricos |  |  | 1105526.21 | 30 | 910793.9431
2.31 - Vertedouro Guanhães - Adequações das Instalações Elétricas
|  |  |  | 16 | 462-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Guanhães |  |  | 7551.21 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 32 | 463-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Diagrama Unifilar dos Serviços Auxiliares Elétricos do Vertedouro Guanhães |  |  | 7551.21
|  |  |  | 32 | 464-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento dos Serviços Auxiliares Elétricos - Vertedouro Guanhães |  |  | 22653.63
|  |  |  | 32 | 465-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Guanhães |  |  | 98165.72
|  |  |  | 65 | 466-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto das Adequações das Instalações Elétricas - Vertedouro Guanhães |  |  | 15102.42
|  |  |  | 38 | 468-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem de todos equipamentos e componentes do Vertedouro Guanhães |  |  | 175385.92
|  | SERVIÇO |  | 39 | 468-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da montagem de todos equipamentos e componentes do Vertedouro Guanhães |  |  | 175385.92
|  |  |  | 40 | 469-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da supervisão, ensaios de campo e comissionamento |  |  | 19808.29
|  |  |  | 30 | 467-MAT A | MS GERADORES | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo do Grupo Gerador Diesel de Emergência 100kVA |  |  | 127000
|  |  | Equipamentos e materiais | 37 | 467-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega de materiais e componentes do Vertedouro Guanhães |  |  | 892001.81 | 30 | 633625.432
|  |  |  | 39 | 475-MAT J | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão dos serviços de adequações elétricas na tomada d'agua de Ganhães |  |  | 425661.0165
2.32 - Tomada d'água Santo Antônio - Automação das Comportas Vagão
|  |  |  | 16 | 470-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos da Automação das Comportas Vagão - T.D. Santo Antônio |  |  | 24570.63 |  |  | 20% | SIM
|  |  |  | 25 | 471-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Diagrama Unifilar dos Serviços Auxiliares Elétricos da T.D. Santo Antônio |  |  | 24570.63
|  |  |  | 25 | 472-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da Memória de Cálculo e Dimensionamento dos Equipamentos e Serviços Auxiliares Elétricos - T.D. Santo Antônio |  |  | 73711.9
|  |  |  | 25 | 473-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação das Adequações das Instalações Elétricas - T.D. Santo Antônio |  |  | 216205.45
|  |  |  | 40 | 474-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto da Automação das Comportas Vagão - T.D. Santo Antônio |  |  | 34943.12
|  |  |  | 20 | 476-SER A | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da fabricação, montagem e desmontagem de sistema Stop Log provisório para peritagem |  |  | 441946.56 | 19 | 320000
|  |  |  | 35 | 476-SER B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da desmontagem, adequação e montagem eletromecânica completa, incluindo o fornecimento de conjuntos de comportas, para serem instalados nas ranhuras existentes |  |  | 1173507.47
|  |  |  | 36 | 477-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do Comissionamento da Automação das Comportas Vagão - T.D. Santo Antônio |  |  | 118839.28
|  |  |  | 31 | 475-MAT A | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo das comportas vagão completas, com paramento e vedação a jusante, acionadas por servomotores hidráulicos |  |  | 2420000
|  |  |  | 31 | 475-MAT B | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo das peças fixas completas para adequação das ranhuras das comportas vagão |  |  | 513922.26
|  |  |  | 31 | 475-MAT C | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega de equipamentos e materiais do Sistema de Acionamento das Comportas |  |  | 331299.57
|  |  |  | 31 | 475-MAT D | HYDROSTEC | FAT. DIRETO |  |  | Entrega em campo da unidade hidráulica completa, com todos os seus periféricos, para acionamento das duas comportas vagão |  |  | 610000
|  |  |  | 31 | 475-MAT E | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais dos Serviços Auxiliares Elétricos em Baixa Tensão |  |  | 277679.51
|  |  |  | 31 | 475-MAT F | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Equipamentos e materiais do Sistema de Comando e Controle das Comportas Vagão |  |  | 409453.22
|  |  |  | 31 | 475-MAT G | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais do Sistema Iluminação e Tomadas, SPDA e Aterramento |  |  | 240074.44
|  |  |  | 31 | 475-MAT H | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos cabos de controle e de força para interligação entre os painéis dos diversos sistemas da Tomada d'Água |  |  | 315406.86
2.33 - Telecomunicações
|  |  |  | 16 | 478-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação do Plano de Emissão de Documentos do Sistema de Telecomunicações |  |  | 3244.86 |  |  |  | SIM
|  |  |  | 26 | 479-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação completa dos Documentos do Projeto Executivo e de Fabricação do Sistema de Telecomunicações |  |  | 116010.15
|  |  |  | 65 | 480-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Aprovação da versão conforme construído do Projeto do Sistema de Telecomunicações |  |  | 10960.25
2.33 - Telecomunicações |  |  | Desmontagem e montagem eletromecânica completa | 30 | 484-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da Desmontagem e montagem eletromecânica completa |  |  | 165979.5
|  |  |  | 30 | 485-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão do lançamento da rede óptica, incluíndo as adequações civis necessárias |  |  | 86529.6 | 27 | 69223.68
|  |  |  | 31 | 486-SER | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Conclusão da supervisão, ensaios de campo e comissionamento |  |  | 110128.57 | 27 | 88102.864
|  |  | Equipamentos e materiais | 29 | 481-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais de telecomunicações para vertedouros/barragem/tomada d'água |  |  | 470396.98 | 25 | 376317.584
|  |  | Equipamentos e materiais | 29 | 482-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais de telecomunicações para Casa de Força |  |  | 124878.73 | 25 | 99902.984
|  |  | Equipamentos e materiais | 29 | 483-MAT | INSIGHT | INSIGHT |  |  | Entrega em campo dos equipamentos e materiais para rede óptica entre Casa de Força, Barragem Guanhães, Barragem Santo Antônio e Tomada d'água |  |  | 480342.81 | 25 | 384274.248
TOTAL
NOTA: 1. Não serão permitidas alterações ou modificações em nenhum dado informado ou estrutura desta planilha, ficando a empresa PROPONENTE responsável pelo preenchimento dos campos destacados em amarelo, conforme regras do edital. 2. Os itens relacionados são meramente indicativos do escopo, cabendo a empresa PROPONENTE realizar todo o fornecimento de materiais e/ou serviços, ainda que não listados, mas que sejam usuais ou necessários à eficiente execução do escopo contratado, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, para o completo atendimento ao CONTRATO. 3. A PROPONENTE fornecerá os sobressalentes listados nas Especificações Técnicas, conforme itens da Minuta do Contrato, no mais tardar até a Data de Disponibilidade para Reinício de Operação da respectiva unidade Funcional e para os sobressalentes da MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE - ATIVOS CEMIG-D, até o final de seu comissionamento.
Note on N155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pedir ajustes para a cemig de todos os itens da HINE
Note on N156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pedir ajustes para a cemig de todos os itens da HINE
Note on N157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pedir ajustes para a cemig de todos os itens da HINE
Note on N158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pedir ajustes para a cemig de todos os itens da HINE

## 04_TOTALIZADORA (2) (hidden)
TABELA TOTALIZADORA DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE | [14 empty] | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:
NOME EMPRESA PROPONENTE: | [13 empty] | Nº CNPJ: | Nº INSC ESTADUAL:
NOME REPRESENTANTE LEGAL: | [13 empty] | Nº CPF: | Nº IDENTIDADE:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | [14 empty] | DATA DE EMISSÃO:
% DA ANTECIPAÇÃO SOLICITADA |  |  | 5% | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA | [9 empty] | PREÇO GLOBAL
MÊS | ESCOPO CEMIG GT |  | ESCOPO CEMIG D |  | VALOR ACUMULADO (com todos os impostos) (R$) | INSIGHT | DESEMBOLSO ACUMULADO VALOR ACUMULADO | FAT. DIRETO | DESEMBOLSO TOTAL ACUMULADO VALOR ACUMULADO | FATURAMENTO REALIZADO | FATURAMENTO ACUMULADO | PREÇO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE
| EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) | EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) |  | DESEMBOLSO MENSAL |  | DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | PREÇO DA MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE - ATIVO CEMIG D
1 | [9 empty] | 0
2 à 15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 | [14 empty] | VALOR AMORTIZADO
67
68
69
Meses | EVENTOS |  | EVENTOS |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | TOTAL EVENTOS | PREÇO GLOBAL |  | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA
70
Nota: Preencher somente a célula em destaque amarelo, campo de ANTECIPAÇÃO SOLICITADA, com o valor percentual referênte a solicitação de antecipação, de acordo com as regras do edital e limitado a 5% do VALOR GLOBAL da proposta, demais campos são de preenchimento automático, meramente ilustrativos, pois seguirão as disposições descritas na Minuta de Contrato.

## 04_TOTALIZADORA
TABELA TOTALIZADORA DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE | [20 empty] | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:
NOME EMPRESA PROPONENTE: | [19 empty] | Nº CNPJ: | Nº INSC ESTADUAL:
NOME REPRESENTANTE LEGAL: | [19 empty] | Nº CPF: | Nº IDENTIDADE:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | [20 empty] | DATA DE EMISSÃO:
% DA ANTECIPAÇÃO SOLICITADA |  |  | 5% | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA |  | Amortização | [13 empty] | PREÇO GLOBAL
Entrada
MÊS | ESCOPO CEMIG GT |  | ESCOPO CEMIG D |  | VALOR ACUMULADO (com todos os impostos) (R$) |  |  |  |  | INSIGHT | DESEMBOLSO ACUMULADO VALOR ACUMULADO | FAT. DIRETO | DESEMBOLSO TOTAL ACUMULADO VALOR ACUMULADO | FATURAMENTO REALIZADO | FATURAMENTO ACUMULADO | PROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS REALIZADOS | PROGRAMAÇÃO ACUMULADA DE PEDIDOS REALIZADOS | PREÇO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE
| EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) | EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) |  | VALOR DA MEDIÇÃO PELA INSIGHT | VALOR A AMORTIZAR | VALOR PARA ENTRAR EM CAIXA DA INSIGHT | VALOR A RECEBER (INSIGHT + DIRETO) | DESEMBOLSO MENSAL |  | DESEMBOLSO MENSAL | [5 empty] | PREÇO DA MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE - ATIVO CEMIG D
1 | [13 empty] | 0 |  | 9546933.06
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 | [15 empty] | 1724103.73
18 | [15 empty] | 996943.88
19 | [15 empty] | 900062.68
20 | [15 empty] | 623444.52
21 | [15 empty] | 628101.5
22 | [15 empty] | 899398.5
23 | [15 empty] | 849378.18
24 | [15 empty] | 186000
25 | [15 empty] | 569901.22
26
27
28
29
30
31
32 | [15 empty] | 113319.2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 | [15 empty] | 113319.22
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | [15 empty] | 124651.83
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 | [20 empty] | VALOR AMORTIZADO
67
68
69
Meses | EVENTOS |  | EVENTOS |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | TOTAL EVENTOS | PREÇO GLOBAL |  | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA
70
Nota: Preencher somente a célula em destaque amarelo, campo de ANTECIPAÇÃO SOLICITADA, com o valor percentual referênte a solicitação de antecipação, de acordo com as regras do edital e limitado a 5% do VALOR GLOBAL da proposta, demais campos são de preenchimento automático, meramente ilustrativos, pois seguirão as disposições descritas na Minuta de Contrato.

## BDI
ATENÇÃO: SEGUE ABAIXO COMO EXEMPLO, TABELA DE BDI MERAMENTE ILUSTRATIVA. A PROPONENTE DEVE APRESENTAR A SUA COMPOSIÇÃO DE BDI.
PLANILHA DE PREÇOS E EVENTOGRAMAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
GUIA COM INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO BDI
NOME EMPRESA PROPONENTE:
Nº CNPJ: | 14.162.225/0001-59 | Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
Nº CPF: |  | Nº DA IDENTIDADE:
DATA DE EMISSÃO: |  | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - %
| DESCRIÇÃO DO ITEM | %
| Administração Central | 5%
| Risco/Margem de incerteza | 1.27%
| Seguros | 0.25%
| Garantias | 0.25%
| Despesas Financeiras | 1%
| Lucro | 6.15%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
Simples Nacional
Encargos Sociais
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5%
TOTAL 1
Outras Despesas:
TOTAL 2
TOTAL DO BDI

## 02_Sobressalent_Especif_CEMIG_D
TABELA DE SOBRESSALENTES ESPECIFICADOS - CEMIG D
BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA
DATA DE EMISSÃO
EMPRESA PROPONENTE: |  |  |  | Nº CNPJ:
Nº INSC ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | Nº CPF:
Nº IDENTIDADE:
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: |  |  | LOCAL PARA ASSINATURA OU INSERÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA |  |  |  | Classif. Fiscal (NCM) | Revenda (Sim/Não) | II (%) | IPI (%) | CIDADE/ESTADO Origem do ICMS | ICMS Origem (%) | CIDADE/ESTADO Destino do ICMS | ICMS Destino (%) | ICMS Substit. Tributaria (%) | Identificação do Fornecedor País de origem | CNAE
ITEM | EQUIPAMENTO/SISTEMA PRINCIPAL |  | SOBRESSALENTES ESPECIFICADOS | QTDE. | UNID. | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) (com todos os Impostos, já incluso o ICMS a ser recolhido no Estado de destino.)
1 | DISJUNTORES DE ALTA TENSÃO | 376280 | DISJUNTOR,SF6, 2000A,40kAEF,145kV,60Hz,230/550/-kV,TRIPOLAR,C/MOTOR 125VCC/125VCA, TENSÃO CONTROLE 125VCC,EXTERNO. ET-02118-CEMIG-275, 20000-PE/LS-202. | 1 | PÇ
2 |  | 906447 | PÓLO,COMPLETO,P/DISJUNTOR,TRIPOLAR,SF6, 3150A,40kA, 145kV,EXTERNO. ET-02118-CEMIG-275 | 1 | PÇ | 39651.28 | [11 empty] | 66976
3 |  | 379344 | MECANISMO,OPERAÇÃO,COMPLETO,P/DISJUNTOR,TRIPOLAR,SF6,145kV,2000A,50kA,EXTERNO. ET-02118-CEMIG-275. | 1 | PÇ | 28974.84 | [11 empty] | 66976
4 |  | 906446 | PÓLO,COMPLETO,P/DISJUNTOR TRIPOLAR,SF6, 72,5kV,2000A, EXTERNO. ET-02118-CEMIG-275 | 1 | PÇ | 25416.62
5 |  | 379193 | MECANISMO,OPERAÇÃO,COMPLETO,P/DISJUNTOR TRIPOLAR,SF6, 72,5kV,EXTERNO. ET-02118-CEMIG-275. | 1 | PÇ | 23633.95 | [11 empty] | 61509.5
6 |  | 384082 | DENSÍMETRO,MEDIDOR VOLUME GÁS SF6,P/DISJUNTOR,USO EXTERNO. ET-02111-CEMIG-275. | 1 | CJ | 16513.95 | [11 empty] | 2966
7 | SECIONADORES DE AT | 273102 | SECCIONADOR,TRIPOLAR,145kV,1250A,60Hz,230/550/-kV,IT20kAef,ID 50kAcr,MONTAGEM HORIZONTAL PÓLOS PARALELOS,SUPORTE POC-2 ABERTURA CENTRAL,MECANISMO OPERAÇÃO INDIRETO, S/LÂMINA ATERRAMENTO. DES 02118-CEMIG-55. ET-02118-CEMIG-277. | 1 | PÇ | 116590
8 |  | 292797 | SECCIONADOR,TRIPOLAR,145kV,1250A,60Hz,230/550/-kV,IT20kAef,ID 50kAcr,MONTAGEM HORIZONTAL PÓLOS PARALELOS,SUPORTE POC-2,ABERTURA CENTRAL,OPERAÇÃO MECANISMO DIRETO, C/LÂMINA TERRA. DES 02118-CEMIG-55. EB-20000-ER/SE-6005. ET-02118-CEMIG-277. | 1 | PÇ | 126380
9 |  | 376115 | SECCIONADOR,TRIPOLAR,145kV,1250A,60Hz,230/550/-kV,It 20kAef,Id 50kAcr,MONTAGEM HORIZONTAL PÓLOS PARALELOS ESPAÇAMENTO ENTRE PÓLOS 3000mm,ABERTURA CENTRAL,OPERAÇÃO MOTORIZADA 125VCC, MECANISMO DIRETO,C/CAPACIDADE ABERTURA CORRENTE MAGNETIZAÇÃO 2,5A,DISPOSITIVO RESTRIÇÃO ARCOS. DES 02118-CEMIG-55. ET-02118-CEMIG-277. EB-20000-ER/SE-6005. | 1 | PÇ
10 |  | 262352 | SECCIONADOR,TRIPOLAR,145kV,1250A,60Hz,230/550/-kV,IT 20kAef,ID 50kAcr,MONTAGEM HORIZONTAL NORMAL, ABERTURA CENTRAL,OPERAÇÃO MOTORIZADA,MOTOR 125VCC,TENSÃO COMANDO 125VCC,S/LÂMINA TERRA. DES 02118-CEMIG-55. ET-02118-CEMIG-277. | 1 | PÇ
11 |  | 384194 | RELIGADOR,TRIFÁSICO,15kV,630A,12kA,60Hz,50/110/-kV,VÁCUO,ISOLAMENTO SÓLIDO MATERIAL POLIMÉRICO ORGÂNICO,C/ CONTROLE E PROTEÇÃO DIGITAIS FALTA FASE-FASE E FASE-TERRA, CONTROLE E SUPERVISÃO REMOTOS E LOCAIS, TENSÃO CONTROLE E AUXILIAR 125VCC,2 CONTATOS AUXILIARES REVERSÍVEIS, POSSIBILIDADE COMANDO REMOTO. ET-22000-PE/LS-5594. IEEE C37.60. IEC 62271-111. | 1 | PÇ | 78320
12 | RELIGADORES DE MT | 380360 | CONTROLE,MICROPROCESSADO,P/RELIGADOR,15, 27, 38kV,TENSÃO CONTROLE 125VCC,C/CABO INTERLIGAÇÃO,RELÉ FUNÇÃO DIRECIONAL SOBRECORRENTE,RELÉ FALTA À TERRA, FALTA SENSÍVEL À TERRA,RELÉAUTORELIGAMENTO,MEDIÇÃO INSTANTÂNEA,REGISTRO EVENTOS. ET-22000-PE/LS-5594. | 1 | PÇ | 43165
13 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MT | 387341 | TRANSFORMADOR,CORRENTE,15kV,1500-5A,60Hz,34/110/-kV,EXATIDÃO 2X100VA 10P20, FT 1,5,IT 12,5kA/1s, ID 31,25kA,ISOLAÇÃO SÓLIDA,EXTERNO,TRANSMISSÃO. ET-02118-CEMIG-301. | 1 | PÇ | 21360
14 | CABOS ISOLADOS | 388487 | CABO,CONDUTOR,1X500mm²,CLASSE 2,ALUMÍNIO COMPACTADO, BLOQUEIO NO CONDUTOR E ISOLAÇÃO,C/CAMADA SEMICONDUTORA INTERNA, ISOLAÇÃO EPR OU XLPE OU TR XLPE,CAMADA SEMICONDUTORA EXTERNA,BLINDAGEM METÁLICA FIOS COBRE,COBERTURA SHF1, 12/20kV. ET-02118-CEMIG-440 E ET 02.111-ED/ES-26. | 200 | m | 106800
15 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES (SAS) | 385629 | DISPOSITIVO,SINCRONIZAÇÃO,VIA SATÉLITE (GPS). REF RT430,GE. | 1 | PÇ | 45390
16 |  | - | MÓDULO, AUXILIAR, SUPERVISÃO, PARALELISMO, SÍNCRONO SPS, P/TRANSFORMADORES POTÊNCIA. ET-02111-OP/AP-198. | 1 | PÇ | 26299.5
17 |  | 384300 | CONCENTRADOR,OSCILOGRAFIA,ALIMENTAÇÃO 125VCC,PROCESSADOR INTEL CELERON QUAD COREl J1900 OU SUPERIOR,MEMÓRIARAM MÍNIMA 4GB,HD SSD MÍNIMO 120GB,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PORTUGUÊS,MÍNIMO 2 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 MBPS,4 USB, VGA,C/SINCRONISMO SNTP,MONTAGEM RACK PADRÃO 19" OU TRILHO DIN. REF MOXA DA-682-C7,ADVANTECH UNO-2372G-J021AE. | 1 | PÇ | 29863.95
18 |  | 385387 | RELÉ, DIFERENCIAL, LINHA 87, NUMÉRICO, TRIFÁSICO+NEUTRO FUNÇÕES ADICIONAIS 21/21N,67/67N,50BF,79, 25, 27, 59, 59N/64, 81 ESQUEMA TRANSFERÊNCIA DISPARO DIRETO E PERMISSÍVEL, FECHAMENTO SOB FALTA, OSCILOGRAFIA, SAÍDA SERIAL TRASEIRA E FRONTAL, AUTO-MONITORAMENTO, TEMPO OPERAÇÃO <=2 CICLOS, INTERFACE COMUNICAÇÃO ÓPTICA, MONTAGEM SEMI-EMBUTIDA PAINEL. ET 20000-PE/LS-5494. | 1 | PÇ | 67900
19 |  | 320721 | RELÉ,DIFERENCIAL,87,NUMÉRICO,TRIFÁSICO,TRANSFORMADOR 3 ENROLAMENTOS, FUNÇÕES ADICIONAIS 87N,51, 51N1,51N2,81,50BF,59, 59N, ESTABILIZAÇÃO FALTAS EXTERNAS,CONTRA CORRENTES INRUSH, HARMÔNICA, COMPONENTE DC,SATURAÇÃO,OSCILOGRAFIA,SAÍDA SERIAL TRASEIRA E FRONTAL,AUTO-MONITORAMENTO,TEMPO OPERAÇÃO <(><<)=2 CICLOS,MONTAGEM SEMI-EMBUTIDAPAINEL. ET-22000-PELS-5494. | 1 | PÇ | 67900
20 |  | 378775 | RELÉ,SOBRECORRENTE,DIRECIONAL,FUNÇÃO 67/67N,NUMÉRICO, TRIFÁSICO+ NEUTRO,FUNÇÕES ADICIONAIS 50/51N, 50BF, 79, 27, 59, 59N/64, 81, 61,LÓGICAS,FECHAMENTO SOB FALTA, OSCILOGRAFIA, SAÍDA SERIAL TRASEIRA E FRONTAL,AUTO-MONITORAMENTO,TEMPO OPERAÇÃO <(><<)>=3 CICLOS,MONTAGEM SEMI-EMBUTIDA PAINEL. ET-22000-PELS-5494. | 1 | PÇ | 67900
21 |  | 385763 | SISTEMA,PROTEÇÃO DIFERENCIAL BARRAMENTO,SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA OU CONCENTRADA, FORMADA P/RELÉS,FUNÇÃO PRINCIPAL 87B,FUNÇÃO ADICIONAL 50BF,NUMÉRICO,BAIXA IMPEDÂNCIA,MÍNIMO 12 VÃOS TRIFÁSICOS,4 ZONAS,PROTEÇÃO SELETIVA, LÓGICAS, OSCILOGRAFIAS,SAÍDA SERIAL,AUTO-MONITORAMENTO,TEMPO OPERAÇÃO <=2 CICLOS, INTERFACE COMUNICAÇÃO ÓPTICA,MONTAGEM SEMI-EMBUTIDA PAINEL. ET-20000-PE/LS-5494. | 1 | CJ | 62980
22 |  | 385519 | CONTROLADOR AUTOMÁTICO BANCO CAPACITOR OU REATOR,CONTROLES INDIVIDUAIS TIPO TENSÃO, CORRENTE,POTÊNCIA REATIVA, FATOR POTÊNCIA,DATA E HORÁRIO. NORMA IEC61850. ET-02111-OPAP-ET-001. | 1 | PÇ | 22842.74
23 |  | 378779 | MÓDULO,16 ENTRADAS DIGITAIS,P/UNIDADE CENTRAL CONTROLE (UCC). ET-02111-0P/AP-198, ET-22000-ER/SE-6044. | 1 | PÇ | 22250
24 |  | 378780 | MÓDULO,8 ENTRADAS ANALÓGICAS,P/UNIDADE CENTRAL CONTROLE (UCC). ET-02111-0P/AP-198, ET-22000-ER/SE-6044. | 1 | PÇ | 22250
25 |  | 378781 | MÓDULO,16 SAÍDAS DIGITAIS,P/UNIDADE CENTRAL CONTROLE (UCC). ET-02111-0P/AP-198, ET-22000-ER/SE-6044. | 1 | PÇ | 22250
26 |  | 385356 | INTERFACE,HOMEM MÁQUINA,IHM,P/SISTEMA DE PROTEÇÃO,CONTROLE E AUTOMAÇÃO, P/OPERAÇÃO LOCAL SUBESTAÇÕES. ET-02111-AD/ES-ET-024. | 1 | PÇ | 26700
27 |  | 385393 | UNIDADE CENTRAL CONTROLE (UCC),COMPLETA,C/ED,SD E EA, FONTE ALIMENTAÇÃO,PORTAS COMUNICAÇÃO. ET-02111-0P/AP-198, ET-22000-ER/SE-6044. | 1 | PÇ | 44500
28 |  | 385762 | SWITCH,ROBUSTO, FONTES REDUNDANTES EM 125VCC, MONTAGEM RACK 19". CERTIFICAÇÕES IEC-61850-3 E IEEE 1613. ET-02111-OP/AP-198. | 1 | PÇ | 21150
29 |  | 384310 | CONVERSOR,INTERFACE SERIAL RS-232,P/ETHERNET FIBRA MULTIMODO,CONETOR SC,600bps A 230kbps,INDUSTRIAL,TEMPERATURA OPERAÇÃO 0° A 60°C,ALIMENTAÇÃO 12-48VCC. ET-02111-OP/AP-190. | 1 | PÇ | 26700
PREÇO TOTAL
|  |  | PERCENTUAL DO VALOR TOTAL DOS SOBRESSANTES QUE FARÁ PARTE DO PREÇO GLOBAL: |  | 90%
Notas: 1) Os PROPONENTES devem preencher os valores totais de cada linha da coluna "H" em função dos seus respectivos quantitativos indicados. Ex.: Onde consta 200 (duzentos) metros, preencher com o valor total dos 200 (duzentos) metros.
Note on I9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on J9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on K9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on L9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on M9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on N9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on O9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on P9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on Q9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on R9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.
Note on S9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação a ser incluida no início do contrato. Não imprimir estas colunas junto a proposta comercial.

## 04_TOTALIZADORA (3)
TABELA TOTALIZADORA DOS PREÇOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE E MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE – ATIVOS CEMIG D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE | [27 empty] | BASE ECONÔMICA TRIBUTÁRIA:
NOME EMPRESA PROPONENTE: | [26 empty] | Nº CNPJ: | Nº INSC ESTADUAL:
NOME REPRESENTANTE LEGAL: | [26 empty] | Nº CPF: | Nº IDENTIDADE:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | [27 empty] | DATA DE EMISSÃO:
% DA ANTECIPAÇÃO SOLICITADA |  |  |  | 5% | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA |  |  |  |  | Amortização | [16 empty] | PREÇO GLOBAL
Entrada
MÊS | EVENTOS NO MÊS | ESCOPO CEMIG GT |  | ESCOPO CEMIG D |  | RECEITA MENSAL PREVISTA | RECEITA TOTAL PREVISTA |  | RECEITA ACUMULADA INSIGHT | [5 empty] | INSIGHT |  | DESEMBOLSO INSIGHT MENSAL PREVISTO | FAT. DIRETO MENSAL PREVISTO | FAT. DIRETO ACUMULADO PREVISTO | DESEMBOLSO INSIGHT ACUMULADO | FATURAMENTO REALIZADO | FATURAMENTO ACUMULADO | PROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS REALIZADOS | PROGRAMAÇÃO ACUMULADA DE PEDIDOS REALIZADOS | PREÇO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA UHE SALTO GRANDE
|  | EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) | EVENTOS NO MÊS | VALOR TOTAL MENSAL (com todos os impostos) (R$) |  |  | RECEITA INSIGHT MENSAL |  | VALOR DA MEDIÇÃO PELA INSIGHT | VALOR A AMORTIZAR | VALOR PARA ENTRAR EM CAIXA DA INSIGHT | VALOR A RECEBER (INSIGHT + DIRETO) | RECEITA LÍQUIDA INSIGHT | DESEMBOLSO MENSAL INSIGHT PREVISTO | [9 empty] | PREÇO DA MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SE UHE SALTO GRANDE - ATIVO CEMIG D
1 | 2024-07-01 | [14 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 |  | 9546933.06
2 | 2024-08-01 | [14 empty] | 100000
3 | 2024-09-01 | [14 empty] | 100000
4 | 2024-10-01 | [14 empty] | 100000
5 | 2024-11-01 | [14 empty] | 100000
6 | 2024-12-01 | [14 empty] | 100000
7 | 2025-01-01 | [14 empty] | 100000
8 | 2025-02-01 | [14 empty] | 100000
9 | 2025-03-01 | [14 empty] | 100000
10 | 2025-04-01 | [14 empty] | 100000
11 | 2025-05-01 | [14 empty] | 100000
12 | 2025-06-01 | [14 empty] | 100000
13 | 2025-07-01 | [14 empty] | 100000
14 | 2025-08-01 | [14 empty] | 100000
15 | 2025-09-01 | [14 empty] | 100000
16 | 2025-10-01 | [14 empty] | 100000
17 | 2025-11-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 1724103.73
18 | 2025-12-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 996943.88
19 | 2026-01-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 900062.68
20 | 2026-02-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 623444.52
21 | 2026-03-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 628101.5
22 | 2026-04-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 899398.5
23 | 2026-05-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 849378.18
24 | 2026-06-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 186000
25 | 2026-07-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 569901.22
26 | 2026-08-01 | [14 empty] | 100000
27 | 2026-09-01 | [14 empty] | 100000
28 | 2026-10-01 | [14 empty] | 100000
29 | 2026-11-01 | [14 empty] | 100000
30 | 2026-12-01 | [14 empty] | 100000
31 | 2027-01-01 | [14 empty] | 100000
32 | 2027-02-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 113319.2
33 | 2027-03-01 | [14 empty] | 100000
34 | 2027-04-01 | [14 empty] | 100000
35 | 2027-05-01 | [14 empty] | 100000
36 | 2027-06-01 | [14 empty] | 100000
37 | 2027-07-01 | [14 empty] | 100000
38 | 2027-08-01 | [14 empty] | 100000
39 | 2027-09-01 | [14 empty] | 100000
40 | 2027-10-01 | [14 empty] | 100000
41 | 2027-11-01 | [14 empty] | 100000
42 | 2027-12-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 113319.22
43 | 2028-01-01 | [14 empty] | 100000
44 | 2028-02-01 | [14 empty] | 100000
45 | 2028-03-01 | [14 empty] | 100000
46 | 2028-04-01 | [14 empty] | 100000
47 | 2028-05-01 | [14 empty] | 100000
48 | 2028-06-01 | [14 empty] | 100000
49 | 2028-07-01 | [14 empty] | 100000
50 | 2028-08-01 | [14 empty] | 100000
51 | 2028-09-01 | [14 empty] | 100000
52 | 2028-10-01 | [14 empty] | 100000
53 | 2028-11-01 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | 124651.83
54 | 2028-12-01 | [14 empty] | 100000
55 | 2029-01-01 | [14 empty] | 100000
56 | 2029-02-01 | [14 empty] | 100000
57 | 2029-03-01 | [14 empty] | 100000
58 | 2029-04-01 | [14 empty] | 100000
59 | 2029-05-01 | [14 empty] | 100000
60 | 2029-06-01 | [14 empty] | 100000
61 | 2029-07-01 | [14 empty] | 100000
62 | 2029-08-01 | [14 empty] | 100000
63 | 2029-09-01 | [14 empty] | 100000
64 | 2029-10-01 | [14 empty] | 100000
65 | 2029-11-01 | [14 empty] | 100000
66 | 2029-12-01 | [14 empty] | 100000 | [11 empty] | VALOR AMORTIZADO
67 | 2030-01-01 | [14 empty] | 100000
68 | 2030-02-01 | [14 empty] | 100000
69 | 2030-03-01 | [14 empty] | 100000
Meses |  | EVENTOS |  | EVENTOS |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |  |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |  |  |  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | TOTAL EVENTOS | PREÇO GLOBAL |  | VALOR ANTECIPAÇÃO SOLICITADA
70
Nota: Preencher somente a célula em destaque amarelo, campo de ANTECIPAÇÃO SOLICITADA, com o valor percentual referênte a solicitação de antecipação, de acordo com as regras do edital e limitado a 5% do VALOR GLOBAL da proposta, demais campos são de preenchimento automático, meramente ilustrativos, pois seguirão as disposições descritas na Minuta de Contrato.

## Investor_CurvaS
Investor Curva S
Cronograma mensal extraído de 04_TOTALIZADORA (3); desembolso acumulado calculado pela soma da coluna mensal R.
Fonte principal: 04_TOTALIZADORA (3), linhas 14:82. Campos de desembolso acumulado oficial que não fecham com o mensal estão em Investor_Reconciliation.
Mês | Receita prevista mensal | Receita prevista acumulada | Desembolso previsto mensal | Desembolso previsto acumulado | Resultado líquido mensal | Resultado líquido acumulado | % Receita acumulada | % Desembolso acumulado | Gap acumulado Receita - Desembolso
2024-07-01 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | -100000 | -100000 | 0% | 0.1397% | -100000
2024-08-01 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | -100000 | -200000 | 0% | 0.2794% | -200000
2024-09-01 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | -100000 | -300000 | 0% | 0.4191% | -300000
2024-10-01 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | -100000 | -400000 | 0% | 0.5589% | -400000
2024-11-01 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | -100000 | -500000 | 0% | 0.6986% | -500000
2024-12-01 | 0 | 0 | 100000 | 600000 | -100000 | -600000 | 0% | 0.8383% | -600000
2025-01-01 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | -100000 | -700000 | 0% | 0.978% | -700000
2025-02-01 | 0 | 0 | 100000 | 800000 | -100000 | -800000 | 0% | 1.118% | -800000
2025-03-01 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | -100000 | -900000 | 0% | 1.257% | -900000
2025-04-01 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | -100000 | -1000000 | 0% | 1.397% | -1000000
2025-05-01 | 0 | 0 | 100000 | 1100000 | -100000 | -1100000 | 0% | 1.537% | -1100000
2025-06-01 | 0 | 0 | 100000 | 1200000 | -100000 | -1200000 | 0% | 1.677% | -1200000
2025-07-01 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | -100000 | -1300000 | 0% | 1.816% | -1300000
2025-08-01 | 0 | 0 | 100000 | 1400000 | -100000 | -1400000 | 0% | 1.956% | -1400000
2025-09-01 | 0 | 0 | 157924.445 | 1557924.445 | -157924.445 | -1557924.445 | 0% | 2.177% | -1557924.445
2025-10-01 | 412245.1763 | 412245.1763 | 100000 | 1657924.445 | 312245.1763 | -1245679.2687 | 0.2073% | 2.316% | -1245679.2687
2025-11-01 | 0 | 412245.1763 | 140000 | 1797924.445 | -140000 | -1385679.2687 | 0.2073% | 2.512% | -1385679.2687
2025-12-01 | 0 | 412245.1763 | 5501436.85 | 7299361.295 | -5501436.85 | -6887116.1187 | 0.2073% | 10.2% | -6887116.1187
2026-01-01 | 441511.47 | 853756.6463 | 1806646.55 | 9106007.845 | -1365135.08 | -8252251.1987 | 0.4294% | 12.72% | -8252251.1987
2026-02-01 | 3812821.5545 | 4666578.2008 | 1800000 | 10906007.845 | 2012821.5545 | -6239429.6442 | 2.347% | 15.24% | -6239429.6442
2026-03-01 | 655154.83 | 5321733.0308 | 6251716.141 | 17157723.986 | -5596561.311 | -11835990.9552 | 2.677% | 23.97% | -11835990.9552
2026-04-01 | 2732612.8928 | 8054345.9236 | 340000 | 17497723.986 | 2392612.8928 | -9443378.0624 | 4.051% | 24.45% | -9443378.0624
2026-05-01 | 1627777.23 | 9682123.1536 | 295816.17 | 17793540.156 | 1331961.06 | -8111417.0024 | 4.87% | 24.86% | -8111417.0024
2026-06-01 | 1155029.7375 | 10837152.8911 | 1971731.644 | 19765271.8 | -816701.9065 | -8928118.9089 | 5.451% | 27.61% | -8928118.9089
2026-07-01 | 1160023.3493 | 11997176.2404 | 2475450.39 | 22240722.19 | -1315427.0407 | -10243545.9496 | 6.034% | 31.07% | -10243545.9496
2026-08-01 | 4406190.4897 | 16403366.7301 | 367326.544 | 22608048.734 | 4038863.9457 | -6204682.0039 | 8.25% | 31.59% | -6204682.0039
2026-09-01 | 4942914.62 | 21346281.3501 | 500000 | 23108048.734 | 4442914.62 | -1761767.3839 | 10.74% | 32.29% | -1761767.3839
2026-10-01 | 10534527.22 | 31880808.5701 | 1540145.154 | 24648193.888 | 8994382.066 | 7232614.6821 | 16.03% | 34.44% | 7232614.6821
2026-11-01 | 3520581.38 | 35401389.9501 | 4389595.2501 | 29037789.1381 | -869013.8701 | 6363600.812 | 17.81% | 40.57% | 6363600.812
2026-12-01 | 13020339.2775 | 48421729.2276 | 500806.775 | 29538595.9131 | 12519532.5025 | 18883133.3145 | 24.35% | 41.27% | 18883133.3145
2027-01-01 | 14592425.91 | 63014155.1376 | 3460866.3937 | 32999462.3068 | 11131559.5162 | 30014692.8308 | 31.69% | 46.1% | 30014692.8308
2027-02-01 | 7356733.977 | 70370889.1146 | 286098.676 | 33285560.9828 | 7070635.301 | 37085328.1318 | 35.39% | 46.5% | 37085328.1318
2027-03-01 | 5450696.557 | 75821585.6716 | 2155686.672 | 35441247.6548 | 3295009.885 | 40380338.0168 | 38.13% | 49.52% | 40380338.0168
2027-04-01 | 13426486.563 | 89248072.2346 | 1501805.312 | 36943052.9668 | 11924681.251 | 52305019.2678 | 44.89% | 51.61% | 52305019.2678
2027-05-01 | 4679233.7946 | 93927306.0293 | 451183.39 | 37394236.3568 | 4228050.4046 | 56533069.6724 | 47.24% | 52.24% | 56533069.6724
2027-06-01 | 1134057.98 | 95061364.0093 | 2851959.76 | 40246196.1168 | -1717901.78 | 54815167.8924 | 47.81% | 56.23% | 54815167.8924
2027-07-01 | 3737325.814 | 98798689.8233 | 1591961.526 | 41838157.6428 | 2145364.288 | 56960532.1804 | 49.69% | 58.45% | 56960532.1804
2027-08-01 | 2861241.84 | 101659931.6633 | 1258454.51 | 43096612.1528 | 1602787.33 | 58563319.5104 | 51.13% | 60.21% | 58563319.5104
2027-09-01 | 8180418.344 | 109840350.0073 | 2437855.27 | 45534467.4228 | 5742563.074 | 64305882.5844 | 55.24% | 63.62% | 64305882.5844
2027-10-01 | 2261479.41 | 112101829.4173 | 1265680 | 46800147.4228 | 995799.41 | 65301681.9944 | 56.38% | 65.39% | 65301681.9944
2027-11-01 | 0 | 112101829.4173 | 1922713.75 | 48722861.1728 | -1922713.75 | 63378968.2444 | 56.38% | 68.07% | 63378968.2444
2027-12-01 | 405825.62 | 112507655.0373 | 578452.5 | 49301313.6728 | -172626.88 | 63206341.3644 | 56.59% | 68.88% | 63206341.3644
2028-01-01 | 2617584.64 | 115125239.6773 | 446098.676 | 49747412.3488 | 2171485.964 | 65377827.3284 | 57.9% | 69.5% | 65377827.3284
2028-02-01 | 6062885.555 | 121188125.2323 | 3460866.3937 | 53208278.7426 | 2602019.1613 | 67979846.4897 | 60.95% | 74.34% | 67979846.4897
2028-03-01 | 4898441.315 | 126086566.5473 | 268000 | 53476278.7426 | 4630441.315 | 72610287.8047 | 63.41% | 74.71% | 72610287.8047
2028-04-01 | 11078799.937 | 137165366.4843 | 100000 | 53576278.7426 | 10978799.937 | 83589087.7417 | 68.99% | 74.85% | 83589087.7417
2028-05-01 | 1673829.9678 | 138839196.4521 | 100000 | 53676278.7426 | 1573829.9678 | 85162917.7095 | 69.83% | 74.99% | 85162917.7095
2028-06-01 | 452567.6375 | 139291764.0896 | 348000 | 54024278.7426 | 104567.6375 | 85267485.347 | 70.06% | 75.48% | 85267485.347
2028-07-01 | 2973836.8 | 142265600.8896 | 1529049.758 | 55553328.5006 | 1444787.042 | 86712272.389 | 71.55% | 77.62% | 86712272.389
2028-08-01 | 1618458.85 | 143884059.7396 | 2011680 | 57565008.5006 | -393221.15 | 86319051.239 | 72.37% | 80.43% | 86319051.239
2028-09-01 | 1240472.15 | 145124531.8896 | 4053970.1338 | 61618978.6343 | -2813497.9838 | 83505553.2552 | 72.99% | 86.09% | 83505553.2552
2028-10-01 | 5772995.8475 | 150897527.7371 | 558452.5 | 62177431.1343 | 5214543.3475 | 88720096.6027 | 75.89% | 86.87% | 88720096.6027
2028-11-01 | 4795019.43 | 155692547.1671 | 500000 | 62677431.1343 | 4295019.43 | 93015116.0327 | 78.31% | 87.57% | 93015116.0327
2028-12-01 | 4721548.0775 | 160414095.2446 | 324287.121 | 63001718.2553 | 4397260.9565 | 97412376.9892 | 80.68% | 88.02% | 97412376.9892
2029-01-01 | 5076342.895 | 165490438.1396 | 404311.535 | 63406029.7903 | 4672031.36 | 102084408.3492 | 83.23% | 88.59% | 102084408.3492
2029-02-01 | 1138281.2571 | 166628719.3967 | 100000 | 63506029.7903 | 1038281.2571 | 103122689.6063 | 83.81% | 88.73% | 103122689.6063
2029-03-01 | 1831934.49 | 168460653.8867 | 180000 | 63686029.7903 | 1651934.49 | 104774624.0963 | 84.73% | 88.98% | 104774624.0963
2029-04-01 | 1548222.794 | 170008876.6807 | 3306398.8838 | 66992428.6741 | -1758176.0898 | 103016448.0066 | 85.51% | 93.6% | 103016448.0066
2029-05-01 | 1096998.3975 | 171105875.0782 | 1447504.268 | 68439932.9421 | -350505.8705 | 102665942.1361 | 86.06% | 95.62% | 102665942.1361
2029-06-01 | 2329835.728 | 173435710.8062 | 472726.36 | 68912659.3021 | 1857109.368 | 104523051.5041 | 87.23% | 96.28% | 104523051.5041
2029-07-01 | 7554539.4755 | 180990250.2817 | 500000 | 69412659.3021 | 7054539.4755 | 111577590.9796 | 91.03% | 96.98% | 111577590.9796
2029-08-01 | 2422092.6 | 183412342.8817 | 258995.547 | 69671654.8491 | 2163097.053 | 113740688.0326 | 92.25% | 97.34% | 113740688.0326
2029-09-01 | 3426302.0275 | 186838644.9092 | 100000 | 69771654.8491 | 3326302.0275 | 117066990.0601 | 93.97% | 97.48% | 117066990.0601
2029-10-01 | 930600 | 187769244.9092 | 1140850.926 | 70912505.7751 | -210250.926 | 116856739.1341 | 94.44% | 99.07% | 116856739.1341
2029-11-01 | 6637026.1358 | 194406271.045 | 100000 | 71012505.7751 | 6537026.1358 | 123393765.2699 | 97.78% | 99.21% | 123393765.2699
2029-12-01 | 1730898.8733 | 196137169.9182 | 100000 | 71112505.7751 | 1630898.8733 | 125024664.1431 | 98.65% | 99.35% | 125024664.1431
2030-01-01 | 2512792.617 | 198649962.5352 | 100000 | 71212505.7751 | 2412792.617 | 127437456.7601 | 99.91% | 99.49% | 127437456.7601
2030-02-01 | 177729.245 | 198827691.7802 | 262278.826 | 71474784.6011 | -84549.581 | 127352907.1791 | 100% | 99.86% | 127352907.1791
2030-03-01 | 0 | 198827691.7802 | 100000 | 71574784.6011 | -100000 | 127252907.1791 | 100% | 100% | 127252907.1791
TOTAL / FINAL | 198827691.7802 | 198827691.7802 | 71574784.6011 | 71574784.6011 | 127252907.1791 | 127252907.1791 | 100% | 100% | 127252907.1791
Note on B5: Fonte: 04_TOTALIZADORA (3)!G14:G82
Note on C5: Fonte: 04_TOTALIZADORA (3)!H14:H82
Note on D5: Fonte: 04_TOTALIZADORA (3)!R14:R82
Note on E5: Calculado como soma acumulada da coluna D desta aba; diferença versus U está em Investor_Reconciliation.

## Investor_Dashboard
Investor Dashboard
Visão executiva da Curva S prevista, com indicadores para análise de investimento.
Valor total previsto de receita |  | Total previsto de desembolso |  | Resultado líquido previsto | Margem estimada %
R$ 198.827.691,78 |  | R$ 71.574.784,60 |  | R$ 127.252.907,18 | 64.0%
Fonte: 04_TOTALIZADORA (3)!H82/G84 |  | Soma mensal: 04_TOTALIZADORA (3)!R14:R82 |  | Receita prevista - desembolso mensal previsto | Resultado líquido / Receita prevista
Maior mês de desembolso |  | Mês de break-even |  | Pico de necessidade de caixa | Payback / recuperação acumulada
mar/26 |  | out/26 |  | R$ 11.835.990,96 | out/26
R$ 6.251.716,14 |  | Base: resultado líquido acumulado |  | mar/2026 | Primeiro retorno ao acumulado positivo após pico negativo
Resumo executivo |  |  |  |  | Meses críticos
Receita prevista total de R$ 198.827.691,78 contra desembolso mensal previsto de R$ 71.574.784,60, resultando em R$ 127.252.907,18. |  |  |  |  | Mês | Pressão mensal
O fluxo acumulado fica negativo até out/2026; pico de necessidade de caixa de R$ 11.835.990,96 em mar/2026. |  |  |  |  | mar/26 | -R$ 5.596.561,31
A receita e o desembolso têm maior pressão no período intermediário do cronograma; os meses críticos estão listados ao lado. |  |  |  |  | dez/25 | -R$ 5.501.436,85
Atenção: desembolso acumulado oficial em U termina em R$ 106.244.983,63, diferença de R$ 34.670.199,02 versus soma mensal de R. |  |  |  |  | set/28 | -R$ 2.813.497,98
Top receita mensal |  | Top desembolso mensal
jan/27 | R$ 14.592.425,91 | mar/26 | R$ 6.251.716,14
abr/27 | R$ 13.426.486,56 | dez/25 | R$ 5.501.436,85
dez/26 | R$ 13.020.339,28 | nov/26 | R$ 4.389.595,25
[7 empty] | Mês | Receita acum. | Desembolso acum. | Receita mensal | Desembolso mensal | Resultado acum.
[7 empty] | jul/24 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | -100000
[7 empty] | ago/24 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | -200000
[7 empty] | set/24 | 0 | 300000 | 0 | 100000 | -300000
[7 empty] | out/24 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | -400000
[7 empty] | nov/24 | 0 | 500000 | 0 | 100000 | -500000
[7 empty] | dez/24 | 0 | 600000 | 0 | 100000 | -600000
[7 empty] | jan/25 | 0 | 700000 | 0 | 100000 | -700000
[7 empty] | fev/25 | 0 | 800000 | 0 | 100000 | -800000
[7 empty] | mar/25 | 0 | 900000 | 0 | 100000 | -900000
[7 empty] | abr/25 | 0 | 1000000 | 0 | 100000 | -1000000
[7 empty] | mai/25 | 0 | 1100000 | 0 | 100000 | -1100000
[7 empty] | jun/25 | 0 | 1200000 | 0 | 100000 | -1200000
[7 empty] | jul/25 | 0 | 1300000 | 0 | 100000 | -1300000
[7 empty] | ago/25 | 0 | 1400000 | 0 | 100000 | -1400000
[7 empty] | set/25 | 0 | 1557924.445 | 0 | 157924.445 | -1557924.445
[7 empty] | out/25 | 412245.1763 | 1657924.445 | 412245.1763 | 100000 | -1245679.2687
[7 empty] | nov/25 | 412245.1763 | 1797924.445 | 0 | 140000 | -1385679.2687
[7 empty] | dez/25 | 412245.1763 | 7299361.295 | 0 | 5501436.85 | -6887116.1187
[7 empty] | jan/26 | 853756.6463 | 9106007.845 | 441511.47 | 1806646.55 | -8252251.1987
[7 empty] | fev/26 | 4666578.2008 | 10906007.845 | 3812821.5545 | 1800000 | -6239429.6442
[7 empty] | mar/26 | 5321733.0308 | 17157723.986 | 655154.83 | 6251716.141 | -11835990.9552
[7 empty] | abr/26 | 8054345.9236 | 17497723.986 | 2732612.8928 | 340000 | -9443378.0624
[7 empty] | mai/26 | 9682123.1536 | 17793540.156 | 1627777.23 | 295816.17 | -8111417.0024
[7 empty] | jun/26 | 10837152.8911 | 19765271.8 | 1155029.7375 | 1971731.644 | -8928118.9089
[7 empty] | jul/26 | 11997176.2404 | 22240722.19 | 1160023.3493 | 2475450.39 | -10243545.9496
[7 empty] | ago/26 | 16403366.7301 | 22608048.734 | 4406190.4897 | 367326.544 | -6204682.0039
[7 empty] | set/26 | 21346281.3501 | 23108048.734 | 4942914.62 | 500000 | -1761767.3839
[7 empty] | out/26 | 31880808.5701 | 24648193.888 | 10534527.22 | 1540145.154 | 7232614.6821
[7 empty] | nov/26 | 35401389.9501 | 29037789.1381 | 3520581.38 | 4389595.2501 | 6363600.812
[7 empty] | dez/26 | 48421729.2276 | 29538595.9131 | 13020339.2775 | 500806.775 | 18883133.3145
[7 empty] | jan/27 | 63014155.1376 | 32999462.3068 | 14592425.91 | 3460866.3937 | 30014692.8308
[7 empty] | fev/27 | 70370889.1146 | 33285560.9828 | 7356733.977 | 286098.676 | 37085328.1318
[7 empty] | mar/27 | 75821585.6716 | 35441247.6548 | 5450696.557 | 2155686.672 | 40380338.0168
[7 empty] | abr/27 | 89248072.2346 | 36943052.9668 | 13426486.563 | 1501805.312 | 52305019.2678
[7 empty] | mai/27 | 93927306.0293 | 37394236.3568 | 4679233.7946 | 451183.39 | 56533069.6724
[7 empty] | jun/27 | 95061364.0093 | 40246196.1168 | 1134057.98 | 2851959.76 | 54815167.8924
[7 empty] | jul/27 | 98798689.8233 | 41838157.6428 | 3737325.814 | 1591961.526 | 56960532.1804
[7 empty] | ago/27 | 101659931.6633 | 43096612.1528 | 2861241.84 | 1258454.51 | 58563319.5104
[7 empty] | set/27 | 109840350.0073 | 45534467.4228 | 8180418.344 | 2437855.27 | 64305882.5844
[7 empty] | out/27 | 112101829.4173 | 46800147.4228 | 2261479.41 | 1265680 | 65301681.9944
[7 empty] | nov/27 | 112101829.4173 | 48722861.1728 | 0 | 1922713.75 | 63378968.2444
[7 empty] | dez/27 | 112507655.0373 | 49301313.6728 | 405825.62 | 578452.5 | 63206341.3644
[7 empty] | jan/28 | 115125239.6773 | 49747412.3488 | 2617584.64 | 446098.676 | 65377827.3284
[7 empty] | fev/28 | 121188125.2323 | 53208278.7426 | 6062885.555 | 3460866.3937 | 67979846.4897
[7 empty] | mar/28 | 126086566.5473 | 53476278.7426 | 4898441.315 | 268000 | 72610287.8047
[7 empty] | abr/28 | 137165366.4843 | 53576278.7426 | 11078799.937 | 100000 | 83589087.7417
[7 empty] | mai/28 | 138839196.4521 | 53676278.7426 | 1673829.9678 | 100000 | 85162917.7095
[7 empty] | jun/28 | 139291764.0896 | 54024278.7426 | 452567.6375 | 348000 | 85267485.347
[7 empty] | jul/28 | 142265600.8896 | 55553328.5006 | 2973836.8 | 1529049.758 | 86712272.389
[7 empty] | ago/28 | 143884059.7396 | 57565008.5006 | 1618458.85 | 2011680 | 86319051.239
[7 empty] | set/28 | 145124531.8896 | 61618978.6343 | 1240472.15 | 4053970.1338 | 83505553.2552
[7 empty] | out/28 | 150897527.7371 | 62177431.1343 | 5772995.8475 | 558452.5 | 88720096.6027
[7 empty] | nov/28 | 155692547.1671 | 62677431.1343 | 4795019.43 | 500000 | 93015116.0327
[7 empty] | dez/28 | 160414095.2446 | 63001718.2553 | 4721548.0775 | 324287.121 | 97412376.9892
[7 empty] | jan/29 | 165490438.1396 | 63406029.7903 | 5076342.895 | 404311.535 | 102084408.3492
[7 empty] | fev/29 | 166628719.3967 | 63506029.7903 | 1138281.2571 | 100000 | 103122689.6063
[7 empty] | mar/29 | 168460653.8867 | 63686029.7903 | 1831934.49 | 180000 | 104774624.0963
[7 empty] | abr/29 | 170008876.6807 | 66992428.6741 | 1548222.794 | 3306398.8838 | 103016448.0066
[7 empty] | mai/29 | 171105875.0782 | 68439932.9421 | 1096998.3975 | 1447504.268 | 102665942.1361
[7 empty] | jun/29 | 173435710.8062 | 68912659.3021 | 2329835.728 | 472726.36 | 104523051.5041
[7 empty] | jul/29 | 180990250.2817 | 69412659.3021 | 7554539.4755 | 500000 | 111577590.9796
[7 empty] | ago/29 | 183412342.8817 | 69671654.8491 | 2422092.6 | 258995.547 | 113740688.0326
[7 empty] | set/29 | 186838644.9092 | 69771654.8491 | 3426302.0275 | 100000 | 117066990.0601
[7 empty] | out/29 | 187769244.9092 | 70912505.7751 | 930600 | 1140850.926 | 116856739.1341
[7 empty] | nov/29 | 194406271.045 | 71012505.7751 | 6637026.1358 | 100000 | 123393765.2699
[7 empty] | dez/29 | 196137169.9182 | 71112505.7751 | 1730898.8733 | 100000 | 125024664.1431
[7 empty] | jan/30 | 198649962.5352 | 71212505.7751 | 2512792.617 | 100000 | 127437456.7601
[7 empty] | fev/30 | 198827691.7802 | 71474784.6011 | 177729.245 | 262278.826 | 127352907.1791
[7 empty] | mar/30 | 198827691.7802 | 71574784.6011 | 0 | 100000 | 127252907.1791
Bridge | Valor
Receita prevista | 198827691.7802
Desembolso previsto | -71574784.6011
Resultado líquido | 127252907.1791

## Investor_Reconciliation
Investor Reconciliation
Reconciliação entre totalizadores, eventograma e Curva S de investidor. Divergências não foram ajustadas manualmente.
Item | Fonte / célula | Valor | Comparativo | Diferença | Status | Observação
Receita total prevista | 04_TOTALIZADORA (3)!G84/H84 | 198827691.7802 | 03_Eventos_pagamentos!N837 | 2.9802e-08 | OK | Total do eventograma de pagamentos.
Receita total prevista | 04_TOTALIZADORA (3)!G84/H84 | 198827691.7802 | 01_Preço!O653 | -0.0013621 | OK | Diferença residual por precisão decimal.
Preço UHE Salto Grande | 04_TOTALIZADORA (3)!D84 / AD12 | 181818525.9002 | 01_Preço!V646 | -0.0013622 | OK | Escopo CEMIG GT.
Preço SE UHE Salto Grande | 04_TOTALIZADORA (3)!F84 / AD13 | 17009165.88 | 01_Preço!V647 | 0 | OK | Escopo CEMIG D.
Desembolso mensal previsto | 04_TOTALIZADORA (3)!R14:R82 / R84 | 71574784.6011 | CurvaS soma mensal | 0 | OK | Base usada para desembolso previsto na Curva S.
Desembolso acumulado oficial | 04_TOTALIZADORA (3)!U82/U84 | 106244983.6254 | Soma mensal R14:R82 | 34670199.0243 | Revisar | Coluna U não fecha com a soma mensal R. Mantida sem ajuste.
Faturamento direto previsto | 04_TOTALIZADORA (3)!S84 | 41470199.0243 | Informativo |  | Informativo | Não tratado como desembolso mensal na Curva S; aparece na divergência com U.
Meses declarados vs datados | 04_TOTALIZADORA (3)!A84 | 70 | Linhas datadas B14:B82 | 1 | Revisar | Resumo indica 70, mas há 69 meses datados na tabela mensal.
BM / medição disponível | BM!N24 | 213547.664 | Informativo |  | Informativo | Valor cumprido do BM03; não usado como previsão mensal.
Faturamento realizado | 04_TOTALIZADORA (3)!W84 | 11153499.192 | Informativo |  | Informativo | Valor realizado/acumulado, separado do cronograma previsto.
Programação acumulada pedidos | 04_TOTALIZADORA (3)!Y84 | 17275557.52 | Informativo |  | Informativo | Não substitui receita/desembolso previsto.
Campos ausentes / pouco claros
- Não há aba específica de despesas operacionais; o workbook usa campos de desembolso nas abas totalizadoras.
- O significado de 100k recorrente na coluna Q não está documentado na planilha; ele está incluído em R, mas não fecha com U.
- A coluna U parece combinar desembolso Insight e faturamento direto; revisar definição antes de decisão de investimento.
- Payback/break-even calculado pelo resultado acumulado receita prevista total menos desembolso mensal previsto R.